## HD Forecast 2025 (hidden)
#VALUE! | Month | September | [22 empty] | October | [30 empty] | November | [29 empty] | December
| Week | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 52
| Day | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
IND | Juan Adame | 3336 | 3336 | 3336 | 3328 | 3328 |  |  | 3336 | PTO | 3336 | 3328 | 3336 |  |  | 3336 | 3328 | 3328 | PTO | PTO |  |  | 3328 | 3336 | 3328 | PTO | PTO |  |  | 3336 | 3328 | 3268 | ASSY | ASSY |  |  | 3300 | 3328 | 3336 | IND | IND |  |  | 3264 | IND | IND | IND | PTO |  |  | PTO | PTO | PTO | PTO | PTO |  |  | 3336 | 3351 | 3351 | IND | IND |  |  | 3351 | 3351 | IND | IND | IND |  |  | PTO | 3351 | 3351 | 3351 | 3300 |  |  | 3272 | IND | IND | IND | IND |  |  | 3328 | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | 3328 | IND | IND | IND | IND |  |  | 3272 | IND | IND | PTO | PTO |  |  | PTO | PTO | PTO
MNG |  | 3336 | 3336 | 3336 | 3328 | 3328 |  |  | 3336 | PTO | 3336 | 3328 | 3336 |  |  | 3336 | 3328 | 3328 | PTO | PTO |  |  | 3328 | 3336 | 3328 | PTO | PTO |  |  | 3336 | 3328 | 3268 | ASSY | ASSY |  |  | 3300 | 3328 | 3336 | IND | IND |  |  | 3264 | IND | IND | IND | PTO |  |  | PTO | PTO | PTO | PTO | PTO |  |  | 3336 | 3351 | 3351 | IND | IND |  |  | 3351 | 3351 | IND | IND | IND |  |  | PTO | 3351 | 3351 | 3351 | 3300 |  |  | 3300 | IND | IND | IND | IND |  |  | 3272 | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | 3328 | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | PTO | PTO |  |  | PTO | PTO | PTO
ASSY |  | 3336 | 3336 | 3336 | 3328 | 3328 |  |  | 3336 | PTO | 3336 | 3328 | 3300 |  |  | 3336 | 3328 | 3328 | PTO | PTO |  |  | 3328 | 3336 | 3328 | PTO | PTO |  |  | 3336 | 3328 | 3264 | ASSY | ASSY |  |  | 3328 | 3328 | 3336 | IND | IND |  |  | 3268 | IND | IND | IND | PTO |  |  | PTO | PTO | PTO | PTO | PTO |  |  | 3351 | 3351 | IND | IND | IND |  |  | 3351 | 3351 | IND | IND | IND |  |  | PTO | 3351 | 3351 | 3351 | 3272 |  |  | 3300 | IND | IND | IND | IND |  |  | 3336 | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | 3336 | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | PTO | PTO |  |  | PTO | PTO | PTO
PTO |  | 3336 | 3336 | 3336 | 3328 | 3328 |  |  | 3336 | PTO | 3336 | 3328 | 3300 |  |  | 3336 | 3328 | 3328 | PTO | PTO |  |  | 3328 | 3268 | 3328 | PTO | PTO |  |  | 3336 | 3328 | 3264 | ASSY | ASSY |  |  | 3328 | 3336 | IND | IND | IND |  |  | 3328 | IND | IND | IND | PTO |  |  | PTO | PTO | PTO | PTO | PTO |  |  | 3351 | 3351 | IND | IND | IND |  |  | 3351 | 3351 | IND | IND | IND |  |  | PTO | 3351 | 3351 | 3351 | IND |  |  | 3328 | IND | IND | IND | IND |  |  | 3336 | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | PTO | PTO |  |  | PTO | PTO | PTO
3268 |  | 3336 | 3336 | 3336 | 3328 | 3328 |  |  | 3336 | PTO | 3336 | 3328 | 3300 |  |  | 3336 | 3328 | 3328 | PTO | PTO |  |  | 3328 | 3268 | 3328 | PTO | PTO |  |  | 3336 | IND | 3272 | ASSY | ASSY |  |  | 3328 | 3336 | IND | IND | IND |  |  | 3351 | IND | IND | IND | PTO |  |  | PTO | PTO | PTO | PTO | PTO |  |  | 3351 | 3351 | IND | IND | IND |  |  | 3351 | 3351 | IND | IND | IND |  |  | PTO | 3351 | 3351 | 3351 | IND |  |  | 3328 | IND | IND | IND | IND |  |  | 3336 | IND | IND | PTO | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | PTO | PTO |  |  | PTO | PTO | PTO
3335 |  | 3336 | 3336 | 3336 | 3328 | 3328 |  |  | 3336 | PTO | 3336 | 3328 | IND |  |  | 3336 | 3328 | 3328 | PTO | PTO |  |  | 3328 | 3328 | IND | PTO | PTO |  |  | IND | IND | ASSY | ASSY | ASSY |  |  | 3328 | 3336 | IND | IND | IND |  |  | 3351 | IND | IND | IND | PTO |  |  | PTO | PTO | PTO | PTO | PTO |  |  | 3351 | 3351 | IND | IND | IND |  |  | 3351 | 3351 | IND | IND | IND |  |  | PTO | 3351 | 3351 | 3351 | IND |  |  | 3336 | IND | IND | IND | IND |  |  | 3336 | IND | IND | PTO | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | PTO | PTO |  |  | PTO | PTO | PTO
3332 |  | 3336 | 3336 | 3336 | 3328 | 3264 |  |  | 3336 | PTO | 3336 | 3328 | 3272 |  |  | 3336 | 3328 | 3328 | PTO | PTO |  |  | 3328 | 3328 | IND | PTO | PTO |  |  | IND | IND | ASSY | ASSY | ASSY |  |  | 3328 | 3336 | IND | IND | IND |  |  | 3351 | IND | IND | IND | PTO |  |  | PTO | PTO | PTO | PTO | PTO |  |  | 3351 | 3351 | IND | IND | IND |  |  | 3351 | 3351 | IND | IND | IND |  |  | PTO | 3351 | 3351 | 3351 | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | 3336 | IND | IND | PTO | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | PTO | PTO |  |  | PTO | PTO | PTO
3328 |  | 3336 | 3336 | 3268 | 3328 | 3264 |  |  | 3336 | PTO | 3300 | 3328 | 3264 |  |  | 3336 | 3328 | 3328 | PTO | PTO |  |  | 3328 | 3328 | 3264 | PTO | PTO |  |  | IND | IND | ASSY | ASSY | ASSY |  |  | 3328 | 3336 | IND | IND | IND |  |  | 3351 | IND | IND | IND | PTO |  |  | PTO | PTO | PTO | PTO | PTO |  |  | 3351 | 3351 | IND | IND | IND |  |  | 3351 | 3351 | IND | IND | IND |  |  | PTO | 3351 | 3351 | 3351 | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | 3336 | IND | IND | PTO | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | PTO | PTO |  |  | PTO | PTO | PTO
3346 |  | 3336 | 3336 | 3268 | 3328 | 3272 |  |  | 3336 | PTO | 3300 | 3328 | 3264 |  |  | 3328 | 3272 | 3328 | PTO | PTO |  |  | 3328 | 3328 | 3264 | PTO | PTO |  |  | IND | IND | ASSY | ASSY | ASSY |  |  | 3328 | 3336 | IND | IND | IND |  |  | 3351 | IND | IND | IND | PTO |  |  | PTO | PTO | PTO | PTO | PTO |  |  | 3351 | 3351 | IND | IND | IND |  |  | 3351 | 3351 | IND | IND | IND |  |  | PTO | 3351 | 3351 | 3351 | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | PTO | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | PTO | PTO |  |  | PTO | PTO | PTO
3334
3336
3272
3340 | Fidel Maldonado | 3332 | 3332 | IND | 3328 | 3328 |  |  | PTO | PTO | 3328 | 3332 | 3335 |  |  | 3328 | 3332 | 3335 | IND | IND |  |  | 3328 | ASSY | ASSY | ASSY | ASSY |  |  | ASSY | ASSY | ASSY | ASSY | ASSY |  |  | ASSY | ASSY | IND | IND | IND |  |  | 3328 | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | PTO |  |  | PTO | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | PTO | IND | IND | IND | IND |  |  | 3321 | 3321 | IND | IND | 3335 |  |  | 3321 | 3328 | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | 3335 | IND | IND | IND | IND |  |  | 3332 | 3332 | 3335 | PTO | PTO |  |  | PTO | PTO | PTO
3300 |  | 3332 | 3332 | IND | 3328 | 3328 |  |  | PTO | PTO | 3328 | 3332 | IND |  |  | 3328 | 3332 | 3335 | IND | IND |  |  | 3328 | ASSY | ASSY | ASSY | ASSY |  |  | ASSY | ASSY | ASSY | ASSY | ASSY |  |  | ASSY | ASSY | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | PTO |  |  | PTO | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | PTO | IND | IND | IND | IND |  |  | 3321 | 3321 | IND | IND | 3335 |  |  | 3321 | 3334 | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | 3332 | 3332 | 3335 | PTO | PTO |  |  | PTO | PTO | PTO
3331 |  | 3332 | 3332 | IND | 3328 | 3328 |  |  | PTO | PTO | 3328 | 3332 | IND |  |  | 3328 | 3332 | 3335 | IND | IND |  |  | 3336 | ASSY | ASSY | ASSY | ASSY |  |  | ASSY | ASSY | ASSY | ASSY | ASSY |  |  | ASSY | ASSY | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | PTO |  |  | PTO | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | PTO | IND | IND | IND | IND |  |  | 3321 | 3321 | IND | IND | IND |  |  | 3321 | 3334 | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | 3332 | 3332 | 3334 | PTO | PTO |  |  | PTO | PTO | PTO
3341 |  | 3332 | 3332 | IND | 3328 | 3328 |  |  | PTO | PTO | 3328 | 3332 | IND |  |  | 3328 | 3332 | 3335 | IND | IND |  |  | 3336 | ASSY | ASSY | ASSY | ASSY |  |  | ASSY | ASSY | ASSY | ASSY | ASSY |  |  | ASSY | ASSY | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | PTO |  |  | PTO | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | PTO | IND | IND | IND | IND |  |  | 3321 | 3321 | IND | IND | IND |  |  | 3321 | 3335 | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | 3332 | 3332 | IND | PTO | PTO |  |  | PTO | PTO | PTO
3351 |  | 3332 | 3332 | IND | 3328 | 3328 |  |  | PTO | PTO | 3328 | 3332 | IND |  |  | IND | 3332 | 3335 | IND | IND |  |  | 3334 | ASSY | ASSY | ASSY | ASSY |  |  | ASSY | ASSY | ASSY | ASSY | ASSY |  |  | ASSY | ASSY | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | PTO |  |  | PTO | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | PTO | IND | IND | IND | IND |  |  | 3321 | 3321 | IND | IND | IND |  |  | 3321 | 3335 | IND | PTO | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | 3332 | 3332 | IND | PTO | PTO |  |  | PTO | PTO | PTO
3321 |  | 3332 | 3332 | IND | 3328 | 3328 |  |  | PTO | PTO | 3328 | 3332 | IND |  |  | IND | 3332 | 3335 | IND | IND |  |  | 3334 | ASSY | ASSY | ASSY | ASSY |  |  | ASSY | ASSY | ASSY | ASSY | ASSY |  |  | ASSY | ASSY | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | PTO |  |  | PTO | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | PTO | IND | IND | IND | IND |  |  | 3321 | 3321 | IND | IND | IND |  |  | 3321 | IND | IND | PTO | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | 3332 | 3332 | IND | PTO | PTO |  |  | PTO | PTO | PTO
|  | 3332 | 3332 | IND | 3328 | 3328 |  |  | PTO | PTO | 3328 | 3332 | IND |  |  | IND | 3332 | IND | IND | IND |  |  | 3334 | ASSY | ASSY | ASSY | ASSY |  |  | ASSY | ASSY | ASSY | ASSY | ASSY |  |  | ASSY | ASSY | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | PTO |  |  | PTO | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | PTO | IND | IND | IND | IND |  |  | 3321 | 3321 | IND | IND | IND |  |  | 3321 | IND | IND | PTO | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | 3332 | 3332 | IND | PTO | PTO |  |  | PTO | PTO | PTO
|  | 3332 | 3332 | IND | 3328 | 3328 |  |  | PTO | PTO | 3328 | 3332 | IND |  |  | IND | 3332 | IND | IND | IND |  |  | 3334 | ASSY | ASSY | ASSY | ASSY |  |  | ASSY | ASSY | ASSY | ASSY | ASSY |  |  | ASSY | ASSY | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | PTO |  |  | PTO | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | PTO | IND | IND | IND | IND |  |  | 3321 | 3321 | IND | IND | IND |  |  | 3321 | IND | IND | PTO | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | 3332 | 3332 | IND | PTO | PTO |  |  | PTO | PTO | PTO
|  | 3332 | 3332 | IND | 3328 | 3328 |  |  | PTO | PTO | 3328 | 3332 | IND |  |  | IND | 3332 | IND | IND | IND |  |  | ASSY | ASSY | ASSY | ASSY | ASSY |  |  | ASSY | ASSY | ASSY | ASSY | ASSY |  |  | ASSY | ASSY | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | PTO |  |  | PTO | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | PTO | IND | IND | IND | IND |  |  | 3321 | 3321 | IND | IND | IND |  |  | 3321 | IND | IND | PTO | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | 3332 | 3332 | IND | PTO | PTO |  |  | PTO | PTO | PTO
| Hilda Mata | 3336 | 3336 | 3336 | 3346 | 3328 |  |  | 3336 | PTO | 3336 | 3346 | 3328 |  |  | PTO | 3328 | 3328 | 3336 | 3346 |  |  | PTO | 3328 | 3328 | 3336 | IND |  |  | PTO | 3336 | 3272 | ASSY | ASSY |  |  | 3272 | 3328 | 3328 | 3346 | 3346 |  |  | 3346 | 3346 | 3346 | IND | IND |  |  | 3328 | IND | IND | IND | IND |  |  | 3346 | 3346 | IND | IND | IND |  |  | 3346 | 3346 | IND | IND | PTO |  |  | PTO | 3328 | IND | IND | IND |  |  | 3346 | IND | IND | IND | IND |  |  | 3328 | IND | IND | IND | IND |  |  | 3346 | IND | IND | IND | PTO |  |  | 3336 | IND | IND | IND | IND |  |  | 3346 | IND | IND | PTO | IND |  |  | IND | IND | IND
|  | 3336 | 3336 | 3336 | 3346 | 3328 |  |  | 3336 | PTO | 3336 | 3346 | 3328 |  |  | PTO | 3328 | 3328 | 3336 | 3346 |  |  | PTO | 3328 | 3328 | 3336 | IND |  |  | PTO | 3336 | ASSY | ASSY | ASSY |  |  | 3272 | 3328 | 3328 | 3346 | 3346 |  |  | 3346 | 3346 | 3346 | IND | IND |  |  | 3336 | IND | IND | IND | IND |  |  | 3346 | 3328 | IND | IND | IND |  |  | 3346 | 3346 | IND | IND | PTO |  |  | PTO | 3336 | IND | IND | IND |  |  | 3346 | IND | IND | IND | IND |  |  | 3336 | IND | IND | IND | IND |  |  | 3346 | IND | IND | IND | PTO |  |  | 3335 | IND | IND | IND | IND |  |  | 3346 | IND | IND | PTO | IND |  |  | IND | IND | IND
|  | 3336 | 3336 | 3346 | 3346 | 3328 |  |  | 3336 | PTO | 3336 | 3346 | 3328 |  |  | PTO | 3328 | 3328 | 3336 | IND |  |  | PTO | 3328 | 3328 | 3336 | IND |  |  | PTO | 3336 | ASSY | ASSY | ASSY |  |  | 3272 | 3328 | 3336 | 3346 | 3346 |  |  | 3346 | 3346 | 3328 | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | 3346 | IND | IND | IND | IND |  |  | 3346 | 3346 | IND | IND | PTO |  |  | PTO | 3346 | IND | IND | IND |  |  | 3328 | IND | IND | IND | IND |  |  | 3336 | IND | IND | IND | IND |  |  | 3346 | IND | IND | IND | PTO |  |  | 3346 | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | PTO | IND |  |  | IND | IND | IND
|  | 3336 | 3336 | 3346 | 3346 | 3328 |  |  | 3336 | PTO | 3336 | 3346 | 3328 |  |  | PTO | 3328 | 3328 | 3336 | IND |  |  | PTO | 3328 | 3328 | IND | IND |  |  | PTO | 3336 | ASSY | ASSY | ASSY |  |  | 3272 | 3328 | 3336 | 3346 | 3346 |  |  | 3346 | 3346 | 3336 | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | 3346 | IND | IND | IND | IND |  |  | 3346 | 3346 | IND | IND | PTO |  |  | PTO | 3346 | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | 3336 | IND | IND | IND | IND |  |  | 3346 | IND | IND | IND | PTO |  |  | 3346 | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | PTO | IND |  |  | IND | IND | IND
|  | 3336 | 3336 | 3346 | 3346 | 3328 |  |  | 3336 | PTO | 3336 | 3346 | 3328 |  |  | PTO | 3328 | 3328 | 3336 | IND |  |  | PTO | 3328 | 3328 | IND | IND |  |  | PTO | 3328 | ASSY | ASSY | ASSY |  |  | 3272 | 3328 | 3336 | 3346 | 3346 |  |  | 3346 | 3346 | 3336 | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | 3346 | IND | IND | IND | IND |  |  | 3346 | 3328 | IND | IND | PTO |  |  | PTO | 3346 | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | 3336 | IND | IND | PTO | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | PTO |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | PTO | IND |  |  | IND | IND | IND
|  | 3336 | 3336 | 3346 | 3346 | 3328 |  |  | 3336 | PTO | 3336 | IND | 3328 |  |  | PTO | 3328 | 3328 | 3336 | IND |  |  | PTO | 3328 | 3328 | IND | IND |  |  | PTO | 3328 | ASSY | ASSY | ASSY |  |  | 3272 | 3328 | 3346 | 3346 | 3346 |  |  | 3346 | 3346 | 3336 | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | 3346 | IND | IND | IND | IND |  |  | 3346 | IND | IND | IND | PTO |  |  | PTO | 3346 | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | 3336 | IND | IND | PTO | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | PTO |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | PTO | IND |  |  | IND | IND | IND
|  | 3336 | 3336 | 3346 | 3346 | 3328 |  |  | 3336 | PTO | 3336 | IND | 3328 |  |  | PTO | 3328 | 3328 | 3336 | IND |  |  | PTO | 3328 | 3328 | IND | IND |  |  | PTO | 3328 | ASSY | ASSY | ASSY |  |  | 3272 | 3328 | 3346 | 3346 | 3346 |  |  | 3346 | 3346 | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | 3346 | IND | IND | IND | IND |  |  | 3346 | IND | IND | IND | PTO |  |  | PTO | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | 3336 | IND | IND | PTO | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | PTO |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | PTO | IND |  |  | IND | IND | IND
|  | 3336 | 3336 | 3346 | 3346 | 3328 |  |  | 3336 | PTO | 3336 | IND | 3328 |  |  | PTO | 3328 | 3328 | 3336 | IND |  |  | PTO | 3328 | 3328 | IND | IND |  |  | PTO | 3328 | ASSY | ASSY | ASSY |  |  | 3272 | 3328 | 3346 | 3346 | IND |  |  | 3346 | 3346 | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | 3346 | IND | IND | IND | IND |  |  | 3346 | IND | IND | IND | PTO |  |  | PTO | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | PTO | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | PTO |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | PTO | IND |  |  | IND | IND | IND
|  | 3336 | 3336 | 3272 | 3346 | 3328 |  |  | 3336 | PTO | 3336 | 3272 | 3328 |  |  | PTO | 3328 | 3328 | 3336 | IND |  |  | PTO | 3328 | 3328 | IND | IND |  |  | PTO | 3328 | ASSY | ASSY | ASSY |  |  | 3272 | 3328 | 3346 | 3346 | IND |  |  | 3346 | 3346 | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | 3346 | IND | IND | IND | IND |  |  | 3346 | IND | IND | IND | PTO |  |  | PTO | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | PTO | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | PTO |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | PTO | IND |  |  | IND | IND | IND
José Wenceslao
| Adrian C | IND | 3340 | 3340 | 3328 | 3328 |  |  | MG | PTO | 3328 | IND | IND |  |  | MNG | 3340 | IND | PTO | PTO |  |  | PTO | PTO | 3328 | MNG | 3340 |  |  | MNG | MNG | MNG | IND | MNG |  |  | MNG | MNG | MNG | 3341 | MNG |  |  | MNG | MNG | MNG | 3331 | 3340 |  |  | MNG | MNG | MNG | IND | IND |  |  | MNG | MNG | MNG | IND | IND |  |  | MNG | MNG | MNG | IND | IND |  |  | PTO | MNG | MNG | IND | IND |  |  | MNG | MNG | MNG | IND | IND |  |  | MNG | MNG | MNG | IND | 3328 |  |  | MNG | MNG | MNG | IND | IND |  |  | MNG | MNG | MNG | IND | 3328 |  |  | PTO | PTO | PTO | PTO | PTO |  |  | PTO | PTO | PTO
|  | IND | 3340 | 3340 | 3328 | 3328 |  |  | IND | PTO | 3328 | IND | IND |  |  | MNG | IND | IND | PTO | PTO |  |  | PTO | PTO | 3328 | MNG | 3340 |  |  | MNG | 3331 | MNG | IND | MNG |  |  | MNG | IND | MNG | 3341 | MNG |  |  | MNG | 3328 | MNG | 3331 | 3340 |  |  | MNG | IND | MNG | IND | IND |  |  | MNG | IND | MNG | IND | IND |  |  | MNG | IND | MNG | IND | IND |  |  | PTO | IND | MNG | IND | IND |  |  | MNG | IND | MNG | IND | IND |  |  | MNG | IND | MNG | IND | IND |  |  | MNG | IND | MNG | IND | IND |  |  | MNG | IND | MNG | IND | 3328 |  |  | PTO | PTO | PTO | PTO | PTO |  |  | PTO | PTO | PTO
|  | IND | 3340 | 3340 | 3328 | 3328 |  |  | IND | PTO | 3328 | IND | IND |  |  | MNG | IND | IND | PTO | PTO |  |  | PTO | PTO | IND | IND | 3340 |  |  | IND | 3331 | MNG | IND | IND |  |  | IND | IND | MNG | 3341 | 3331 |  |  | IND | IND | MNG | 3331 | 3340 |  |  | IND | IND | MNG | IND | IND |  |  | IND | IND | MNG | IND | IND |  |  | IND | IND | MNG | IND | IND |  |  | PTO | IND | MNG | IND | IND |  |  | IND | IND | MNG | IND | IND |  |  | IND | IND | MNG | IND | IND |  |  | IND | IND | MNG | IND | IND |  |  | IND | IND | MNG | IND | 3346 |  |  | PTO | PTO | PTO | PTO | PTO |  |  | PTO | PTO | PTO
|  | IND | 3340 | 3340 | 3328 | 3328 |  |  | IND | PTO | 3328 | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | PTO | PTO |  |  | PTO | PTO | IND | IND | 3340 |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | 3341 | 3331 |  |  | IND | IND | IND | IND | 3340 |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | PTO | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | 3346 |  |  | PTO | PTO | PTO | PTO | PTO |  |  | PTO | PTO | PTO
|  | IND | 3340 | 3340 | 3328 | 3328 |  |  | IND | PTO | 3328 | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | PTO | PTO |  |  | PTO | PTO | IND | IND | 3340 |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | 3341 | 3331 |  |  | IND | IND | IND | IND | 3340 |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | PTO | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | PTO | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | PTO | PTO | PTO | PTO | PTO |  |  | PTO | PTO | PTO
|  | IND | 3340 | 3340 | 3328 | 3328 |  |  | IND | PTO | 3328 | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | PTO | PTO |  |  | PTO | PTO | IND | IND | 3340 |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | 3341 | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | 3340 |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | PTO | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | PTO | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | PTO | PTO | PTO | PTO | PTO |  |  | PTO | PTO | PTO
|  | IND | 3340 | 3340 | 3328 | 3328 |  |  | IND | PTO | 3328 | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | PTO | PTO |  |  | PTO | PTO | IND | IND | 3340 |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | 3341 | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | 3340 |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | PTO | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | PTO | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | PTO | PTO | PTO | PTO | PTO |  |  | PTO | PTO | PTO
|  | IND | 3340 | 3340 | 3328 | 3328 |  |  | IND | PTO | 3328 | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | PTO | PTO |  |  | PTO | PTO | IND | IND | 3340 |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | 3341 | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | 3340 |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | PTO | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | PTO | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | PTO | PTO | PTO | PTO | PTO |  |  | PTO | PTO | PTO
|  | IND | 3340 | 3340 | 3328 | 3328 |  |  | IND | PTO | 3328 | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | PTO | PTO |  |  | PTO | PTO | IND | IND | 3340 |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | 3341 | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | 3340 |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | PTO | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | PTO | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | PTO | PTO | PTO | PTO | PTO |  |  | PTO | PTO | PTO
Note on BY4: Juan Adame: Redlines. En espera de confirmación de que se quedará la conexión de scanners manuales PoE para hacer todo de una sola vez.
Note on CB5: Juan Adame: Redlines. En espera de confirmación de que se quedará la conexión de scanners manuales PoE para hacer todo de una sola vez.
Note on N10: Juan Adame: Documentación
Note on R12: Juan Adame: Documentación
Note on X17: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: revisiones
Note on M36: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Documentación

## HD Forecast 2026
#VALUE! | Month | January | [30 empty] | February | [27 empty] | March | [30 empty] | April | [29 empty] | May | [30 empty] | June | [29 empty] | July | [30 empty] | August | [30 empty] | September | [29 empty] | October | [30 empty] | November | [29 empty] | December
| Week | 1 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 52 | [6 empty] | 53
| Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
IND | Juan Adame | PTO | IND | [9 empty] | 3272 | 3363 | IND | IND | IND |  |  | 3300 | 3300 | 3363 | 3363 | IND |  |  | 3300 | 3300 | 3363 | 3363 | 3336 |  |  | HOL | IND | IND | IND | IND |  |  | 3300 | 3300 | 3363 | 3363 | IND |  |  | 3300 | 3300 | 3300 | 3363 | IND |  |  | 3300 | 3300 | IND | IND | IND |  |  | 3300 | 3300 | 3300 | IND | IND
MNG |  | PTO | IND | [9 empty] | 3336 | 3363 | IND | IND | IND |  |  | 3300 | 3300 | 3363 | 3363 | IND |  |  | 3300 | 3300 | 3363 | 3363 | 3336 |  |  | HOL | IND | IND | IND | IND |  |  | 3300 | 3300 | 3363 | 3363 | IND |  |  | 3300 | 3300 | 3300 | 3363 | IND |  |  | 3300 | 3300 | IND | IND | IND |  |  | 3300 | 3300 | 3300 | IND | IND
ASSY |  | PTO | IND | [9 empty] | 3336 | 3363 | IND | IND | IND |  |  | 3300 | 3300 | 3363 | 3363 | IND |  |  | 3300 | 3300 | 3363 | 3363 | 3336 |  |  | HOL | IND | IND | IND | IND |  |  | 3300 | 3300 | 3363 | 3363 | IND |  |  | 3300 | 3300 | 3300 | IND | IND |  |  | 3300 | 3300 | IND | IND | IND |  |  | 3300 | 3300 | 3300 | IND | IND
PTO |  | PTO | IND | [9 empty] | 3363 | 3363 | IND | IND | IND |  |  | 3300 | 3300 | 3363 | 3272 | IND |  |  | 3300 | 3300 | 3363 | 3363 | 3336 |  |  | HOL | IND | IND | IND | IND |  |  | 3300 | 3300 | 3363 | 3363 | IND |  |  | 3300 | 3300 | 3300 | IND | IND |  |  | 3300 | 3300 | IND | IND | IND |  |  | 3300 | 3300 | 3300 | IND | IND
3268 |  | PTO | IND | [9 empty] | 3363 | 3363 | IND | IND | IND |  |  | 3300 | 3300 | 3363 | IND | IND |  |  | 3300 | 3300 | 3363 | 3363 | 3336 |  |  | HOL | IND | IND | IND | IND |  |  | 3300 | 3300 | 3363 | 3363 | IND |  |  | 3300 | 3300 | 3300 | IND | IND |  |  | 3300 | 3300 | IND | IND | IND |  |  | 3300 | 3300 | 3300 | IND | IND
3335 |  | PTO | IND | [9 empty] | 3363 | 3363 | IND | IND | IND |  |  | 3300 | 3300 | 3363 | IND | IND |  |  | 3300 | 3300 | 3363 | 3363 | 3336 |  |  | HOL | IND | IND | IND | IND |  |  | 3300 | 3300 | 3363 | 3363 | IND |  |  | 3300 | 3300 | 3300 | IND | IND |  |  | 3300 | 3300 | IND | IND | IND |  |  | 3300 | 3300 | 3300 | IND | IND
3332 |  | PTO | IND | [9 empty] | 3363 | 3363 | IND | IND | IND |  |  | 3300 | 3363 | 3363 | IND | IND |  |  | 3300 | 3300 | 3363 | 3336 | 3336 |  |  | HOL | IND | IND | IND | IND |  |  | 3300 | 3300 | 3363 | IND | IND |  |  | 3300 | 3300 | 3300 | IND | IND |  |  | 3300 | 3300 | IND | IND | IND |  |  | 3300 | 3300 | 3300 | IND | IND
3328 |  | PTO | IND | [9 empty] | 3363 | 3363 | IND | IND | IND |  |  | 3300 | 3363 | 3363 | IND | IND |  |  | 3300 | 3300 | 3363 | 3336 | 3336 |  |  | HOL | IND | IND | IND | IND |  |  | 3300 | 3300 | 3363 | IND | IND |  |  | 3300 | 3300 | 3300 | IND | IND |  |  | 3300 | 3300 | IND | IND | IND |  |  | 3300 | 3300 | 3300 | IND | IND
3346 |  | PTO | IND | [9 empty] | 3363 | 3363 | IND | IND | IND |  |  | 3300 | 3363 | 3363 | IND | IND |  |  | 3300 | 3300 | 3363 | 3336 | 3272 |  |  | HOL | IND | IND | IND | IND |  |  | 3300 | 3300 | 3363 | IND | 3272 |  |  | 3300 | 3300 | 3300 | IND | IND |  |  | 3300 | 3300 | IND | IND | IND |  |  | 3300 | 3300 | 3300 | IND | IND
3334
3336
3272
3363 | Fidel Maldonado | PTO | PTO |  |  | IND | 3332 | 3332 | 3332 | 3332 |  |  | 3334 | 3332 | 3332 | 3332 | 3332 |  |  | 3297 | 3335 | IND | IND | IND |  |  | 3297 | 3297 | IND | IND | IND |  |  | HOL | 3297 | 3332 | 3332 | 3332 |  |  | 3332 | 3332 | 3332 | 3332 | IND |  |  | 3297 | 3297 | 3297 | 3332 | 3332 |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | 3332 | 3332 | 3332 | 3332 | IND
3300 |  | PTO | PTO |  |  | IND | 3332 | 3332 | 3332 | 3332 |  |  | 3335 | 3332 | 3332 | 3332 | 3332 |  |  | 3297 | IND | IND | IND | IND |  |  | 3297 | 3297 | IND | IND | IND |  |  | HOL | 3297 | 3332 | 3332 | 3332 |  |  | 3332 | 3332 | 3332 | IND | IND |  |  | 3297 | 3297 | 3297 | 3332 | 3332 |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | 3332 | 3332 | 3332 | 3332 | IND
3364 |  | PTO | PTO |  |  | IND | 3332 | 3332 | 3332 | 3332 |  |  | 3332 | 3332 | 3332 | 3332 | 3332 |  |  | 3297 | IND | IND | IND | IND |  |  | 3297 | 3297 | IND | IND | IND |  |  | HOL | 3297 | 3332 | 3332 | 3332 |  |  | 3332 | 3332 | 3332 | IND | IND |  |  | 3297 | 3297 | 3297 | 3332 | 3332 |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | 3332 | 3332 | 3332 | 3332 | IND
3341 |  | PTO | PTO |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | 3332 | 3332 | 3332 | 3332 | 3332 |  |  | 3297 | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | HOL | 3297 | 3332 | 3332 | 3332 |  |  | 3332 | 3332 | 3332 | IND | IND |  |  | 3297 | 3297 | 3297 | 3332 | 3332 |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | 3332 | 3332 | 3332 | 3332 | IND
3351 |  | PTO | PTO |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | 3332 | 3332 | 3332 | 3332 | 3332 |  |  | 3297 | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | HOL | 3297 | 3332 | 3332 | 3332 |  |  | 3332 | 3332 | 3332 | IND | IND |  |  | 3297 | 3297 | 3297 | 3332 | 3332 |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | 3332 | 3332 | 3332 | 3332 | IND
3321 |  | PTO | PTO |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | 3332 | 3332 | 3332 | 3332 | 3332 |  |  | 3297 | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | HOL | 3297 | 3332 | 3332 | 3332 |  |  | 3332 | 3332 | 3332 | IND | IND |  |  | 3297 | 3297 | 3297 | 3332 | 3332 |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | 3332 | 3332 | 3332 | IND | IND
3297 |  | PTO | PTO |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | 3332 | 3332 | 3332 | 3332 | 3332 |  |  | 3297 | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | HOL | 3297 | 3332 | 3332 | 3332 |  |  | 3332 | 3332 | 3332 | IND | IND |  |  | 3297 | 3297 | 3297 | 3332 | 3332 |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | 3332 | 3332 | 3332 | IND | IND
3365 |  | PTO | PTO |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | 3332 | 3332 | 3332 | 3332 | 3332 |  |  | 3297 | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | HOL | 3297 | 3332 | 3332 | 3332 |  |  | 3332 | 3332 | 3332 | IND | IND |  |  | 3297 | 3297 | 3332 | 3332 | 3332 |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | 3332 | 3332 | 3332 | IND | IND
|  | PTO | PTO |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | 3332 | 3332 | 3332 | 3332 | 3332 |  |  | 3297 | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | HOL | 3332 | 3332 | 3332 | 3332 |  |  | 3332 | 3332 | 3332 | IND | IND |  |  | 3297 | 3297 | 3332 | 3332 | 3332 |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | 3332 | 3332 | 3332 | IND | IND
| Hilda Mata | PTO | PTO |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | 3328 | 3363 | IND | IND | IND |  |  | 3328 | 3363 | IND | IND | IND |  |  | 3328 | 3336 | 3363 | 3363 | IND |  |  | HOL | 3346 | IND | IND | IND |  |  | 3346 | 3363 | IND | IND | IND |  |  | 3346 | IND | IND | IND | IND |  |  | 3346 | 3365 | 3365 | 3365 | IND |  |  | 3346 | 3365 | 3272 | IND | IND
|  | PTO | PTO |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | 3336 | 3363 | IND | IND | IND |  |  | 3346 | 3363 | IND | IND | IND |  |  | 3346 | 3336 | 3363 | 3363 | IND |  |  | HOL | 3364 | IND | IND | IND |  |  | 3363 | 3363 | IND | IND | IND |  |  | 3346 | IND | IND | IND | IND |  |  | 3365 | 3365 | 3365 | IND | IND |  |  | 3346 | 3272 | 3272 | IND | IND
|  | PTO | PTO |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | 3336 | 3363 | IND | IND | IND |  |  | 3363 | 3363 | IND | IND | IND |  |  | 3336 | 3336 | 3363 | 3363 | IND |  |  | HOL | IND | IND | IND | IND |  |  | 3363 | 3363 | IND | IND | IND |  |  | 3346 | IND | IND | IND | IND |  |  | 3365 | 3365 | 3365 | IND | IND |  |  | 3346 | 3272 | 3272 | IND | IND
|  | PTO | PTO |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | 3346 | 3363 | IND | IND | IND |  |  | 3363 | 3363 | IND | IND | IND |  |  | 3336 | 3336 | 3363 | 3363 | IND |  |  | HOL | IND | IND | IND | IND |  |  | 3363 | 3363 | IND | IND | IND |  |  | 3363 | IND | IND | IND | IND |  |  | 3365 | 3365 | 3365 | IND | IND |  |  | 3365 | 3272 | 3272 | IND | IND
|  | PTO | PTO |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | 3363 | 3363 | IND | IND | IND |  |  | 3363 | 3363 | IND | IND | IND |  |  | 3336 | 3336 | 3363 | 3363 | IND |  |  | HOL | IND | IND | IND | IND |  |  | 3363 | 3363 | IND | IND | IND |  |  | 3363 | IND | IND | IND | IND |  |  | 3365 | 3365 | 3365 | IND | IND |  |  | 3365 | 3272 | 3272 | IND | IND
|  | PTO | PTO |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | 3363 | 3363 | IND | IND | IND |  |  | 3363 | 3363 | IND | IND | IND |  |  | 3336 | 3336 | 3363 | 3363 | IND |  |  | HOL | IND | IND | IND | IND |  |  | 3363 | 3363 | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | 3365 | 3365 | 3365 | IND | IND |  |  | 3365 | 3272 | 3272 | IND | IND
|  | PTO | PTO |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | 3363 | 3363 | IND | IND | IND |  |  | 3363 | 3363 | IND | IND | IND |  |  | 3336 | 3336 | 3363 | IND | IND |  |  | HOL | IND | IND | IND | IND |  |  | 3363 | 3363 | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | 3365 | 3365 | 3365 | IND | IND |  |  | 3365 | 3272 | 3272 | IND | IND
|  | PTO | PTO |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | 3363 | 3363 | IND | IND | IND |  |  | 3363 | 3363 | IND | IND | IND |  |  | 3336 | 3336 | 3363 | IND | IND |  |  | HOL | IND | IND | IND | IND |  |  | 3363 | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | 3365 | 3365 | 3365 | IND | IND |  |  | 3365 | 3272 | 3272 | IND | IND
|  | PTO | PTO |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | 3363 | 3363 | IND | IND | IND |  |  | 3363 | IND | IND | IND | IND |  |  | 3336 | 3336 | 3363 | IND | IND |  |  | HOL | IND | IND | IND | IND |  |  | 3363 | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | 3365 | 3365 | 3365 | IND | IND |  |  | 3365 | 3272 | 3272 | IND | IND
| Adrian C | PTO | PTO | [9 empty] | PTO | PTO | PTO | MNG | MNG |  |  | MNG | MNG | MNG | MNG | MNG |  |  | 3364 | 3364 | 3364 | 3297 | MNG |  |  | HOL | 3364 | 3364 | 3364 | 3297 |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | 3297 | 3332 |  |  | IND | IND | IND | IND | IND
|  | PTO | PTO | [9 empty] | PTO | PTO | PTO | MNG | MNG |  |  | MNG | MNG | MNG | MNG | MNG |  |  | 3364 | 3364 | 3364 | 3297 | MNG |  |  | HOL | 3364 | 3364 | 3364 | 3297 |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | 3297 | 3332 |  |  | IND | IND | IND | IND | IND
|  | PTO | PTO | [9 empty] | PTO | PTO | PTO | 3364 | 3364 |  |  | MNG | MNG | MNG | MNG | MNG |  |  | 3364 | 3364 | 3364 | IND | IND |  |  | HOL | 3364 | 3364 | 3364 | 3364 |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND
|  | PTO | PTO | [9 empty] | PTO | PTO | PTO | 3364 | 3364 |  |  | 3364 | 3364 | 3364 | IND | IND |  |  | 3364 | 3364 | 3364 | IND | IND |  |  | HOL | 3364 | 3364 | 3364 | 3364 |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND
|  | PTO | PTO | [9 empty] | PTO | PTO | PTO | 3364 | 3364 |  |  | 3364 | 3364 | 3364 | IND | IND |  |  | 3364 | 3364 | 3364 | IND | IND |  |  | HOL | 3364 | 3364 | 3364 | 3364 |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND
|  | PTO | PTO | [9 empty] | PTO | PTO | PTO | 3364 | 3364 |  |  | 3364 | 3364 | 3364 | IND | IND |  |  | 3364 | 3364 | 3364 | IND | IND |  |  | HOL | 3364 | 3364 | 3364 | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND
|  | PTO | PTO | [9 empty] | PTO | PTO | PTO | 3364 | 3364 |  |  | 3364 | 3364 | 3364 | IND | IND |  |  | 3364 | 3364 | 3364 | IND | IND |  |  | HOL | 3364 | 3364 | 3364 | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND
|  | PTO | PTO | [9 empty] | PTO | PTO | PTO | 3364 | 3364 |  |  | 3364 | 3364 | 3364 | 3364 | IND |  |  | 3364 | 3364 | 3364 | IND | IND |  |  | HOL | 3364 | 3364 | 3364 | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND
|  | PTO | PTO | [9 empty] | PTO | PTO | PTO | 3364 | 3364 |  |  | 3364 | 3364 | 3364 | 3364 | IND |  |  | 3364 | 3364 | 3364 | IND | IND |  |  | HOL | 3364 | 3364 | 3364 | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND |  |  | IND | IND | IND | IND | IND
Note on N4: Juan Adame: redlines
Note on N5: Juan Adame: redlines
Note on X7: Juan Adame: redlines
Note on AF12: Juan Adame: redlines
Note on AT12: Juan Adame: redlines
Note on N16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: cambio de resistencia de frenado
Note on V16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: actualizacion de diagramas 3335
Note on N17: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: cambio de resistencia de frenado

## Database
LOCATION | STATUS | Customer | DESCRIPTION | Project name: | Project No | JOB | Budget CS | Change Orders Budget | Budget | Labor Spent | Labor Spend on Design errors | Labor Spent Customer changes | % of completion | Weighted advance | Labor Rate from CS | Budget vs Rate USD | Spent Budget vs Rate USD | Labor Spent % | Sell price | Sell price Additionals | Additionals cost | Elect Mat Budget USD | Elect Mt Used USD | Elect Mat Used on Design errors | Elect Mat Used on Customer changes | COST | Ext Budget | Budget Total USD | Station GP CostSheet | Project GP Summary | Station GP Calc | Initial Date | Read info | Read info Status | Read Info Progress | Read Info Contribution | Read Info Est hrs | Long lead items | Long lead items Status | Long lead items Progress | Long lead items Contribution | Long lead items Est hrs | Long lead items Target Date | Long lead items Real Date | Switch Layout | Switch Layout Status | Switch Layout Progress | Switch Layout Contribution | Switch Layout Est hrs | Switch Layout Target Date | Switch Layout Real Date | Create project | Create porject Status | Create porject Progress | Create project Contribution | Create project Est hrs | Communication section | Communication section Status | Communication section Progress | Communication section Contribution | Communication section Est hrs | Power Section | Power Section Status | Power Section Progress | Power Section Contribution | Power Section Est hrs | Control Section | Control Section Status | Control Section Progress | Control Section Contribution | Control Section Est hrs | Special components | Special components Status | Special components Progress | Special components Contribution | Special components Est hrs | Pneumatic | Pneumatic Status | Pneumatic Progress | Pneumatic Contribution | Pneumatic Est hrs | Enclosure | Eclosure Status | Eclosure Progress | Eclosure Contribution | Eclosure Est hrs | Reports | Reports Status | Reports Progress | Reports Contribution | Reports Est hrs | Design | Design Progress | Design Contribution | Design Est hrs | Desing hrs used | Design hrs remaining | Revision | Revision Status | Revision Progress | Revision Contribution | Revision Est hrs | Revision Date | Revision Real Date | Costumer Aprvl | Costumer Aprvl Status | Costumer Aprvl Progress | Costumer Aprvl Contribution | Costumer Aprvl Est hrs | Costumer Aprvl Date | Costumer Aprvl Real Date | Meetings | Meetings Status | Meetings Progress | Meetings Contribution | Meetings Est hrs | Purchasing release | Purchasing release Status | Purchasing release Progress | Purchasing release Contribution | Purchasing release Est hrs | Purchasing release Date | Purchasing release Real Date | Handoffs | Hand offs/Meetings Status | Hand offs/Meetings Progress | Hand offs/Meetings Contribution | Hand offs/Meetings Est hrs | Hand offs/Meetings Date | Hand offs/Meetings Real Date | Support | Support Status | Support Progress | Support Contribution | Support Est hrs | Support Date | Support Real Date | Documentation | Documentation Status | Documentation Progress | Documentation Contribution | Documentation Est hrs | Documentation Date | Documentation Real Date | Redlines | Redlines Status | Redlines Progress | Redlines Contribution | Redlines Est hrs | Hrs to Finish | Sr. Designer | Responsible | Comments
MX | Close | OP Mobility | STA A Font Assembly Conveyor Line | Font Assembly Conveyor Line | 3300 | 3300 | 180 |  | 180 | 284.5 |  |  | 100% | 284.5 | 29.7 | 5346 | 8449.65 | 158.1% | 496097 | 48903 | 42280.98 | 122365.88 | 122365.88 |  |  | 404454.78 | 276742.9 | 449839.41 | 18.47% | 18.21% | 17.85% |  | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 9 | Finished | 100 | 5% | 5% | 9 |  |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 1.8 |  |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 1.8 | Finished | 100 | 8% | 8% | 14.4 | Finished | 100 | 18% | 18% | 32.4 | Finished | 100 | 28% | 28% | 50.4 | Finished | 100 | 15% | 15% | 27 | Finished | 100 | 16% | 16% | 28.8 | Finished | 100 | 13% | 13% | 23.4 | Finished | 100 | 1% | 1% | 1.8 | 100% | 54% | 54% | 97.2 | 97.2 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 3.6 |  |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 1.8 |  |  | Finished | 100 | 3% | 3% | 5.4 | Finished | 100 | 7% | 7% | 12.6 |  |  | Finished | 100 | 4% | 4% | 7.2 |  |  | Finished | 100 | 5% | 5% | 9 |  |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 18 |  |  | Finished | 100 | 3% | 3% | 5.4 | 0 | ADRIAN CABELLO | JUAN ADAME
MI | Follow Up | REHAU | Punch and weld machine | Sonic P&W MX5a Front Grille | 3364 | 3364 | 70 |  | 70 | 68 |  |  | 97% | 68 | 33.43 | 2340.1 | 2273.24 | 97.14% | 254842 |  |  | 28587.58 | 28587.58 |  |  | 207598.51 | 176670.83 | 207531.65 | 18.54% | 18.54% | 18.56% | 2025-12-18 | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 3.5 | Finished | 100 | 5% | 5% | 3.5 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.7 | 2026-01-26 | 2026-01-29 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.7 | Finished | 100 | 8% | 8% | 5.6 | Finished | 100 | 18% | 18% | 12.6 | Finished | 100 | 28% | 28% | 19.6 | Finished | 100 | 15% | 15% | 10.5 | Finished | 100 | 16% | 16% | 11.2 | Finished | 100 | 13% | 13% | 9.1 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.7 | 100% | 54% | 54% | 37.8 | 37.8 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 1.4 |  |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.7 |  |  | Finished | 100 | 3% | 3% | 2.1 | Finished | 100 | 7% | 7% | 4.9 |  |  | Finished | 100 | 4% | 4% | 2.8 |  |  | Finished | 100 | 5% | 5% | 3.5 |  |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 7 |  |  | Not started | 0 | 3% | 0% | 2.1 | 2.1 | JUAN ADAME | ADRIAN CABELLO
MI | Open | BAXTER | Long Support Standalone Screw Gun Station | Long Support Standalone Screw Gun Station | 3365 | 3365 | 40 |  | 40 | 1 |  |  | 0% | 1 | 33.43 | 1337.2 | 33.43 | 2.5% | 113384 |  |  | 16335 | 16335 |  |  | 91575.64 | 73903.44 | 90271.87 | 19.23% |  | 20.38% |  | Not started | 0 |  | 0 | 0 | Not started | 0 | 5% | 0% | 2 |  |  | Not started | 0 | 1% | 0% | 0.4 |  |  | Not started | 0 | 1% | 0% | 0.4 | Not started | 0 | 8% | 0% | 3.2 | Not started | 0 | 18% | 0% | 7.2 | Not started | 0 | 28% | 0% | 11.2 | Not started | 0 | 15% | 0% | 6 | Not started | 0 | 16% | 0% | 6.4 | Not started | 0 | 13% | 0% | 5.2 | Not started | 0 | 1% | 0% | 0.4 | 0% | 54% | 0% | 21.6 | 0 | 21.6 | Not started | 0 | 2% | 0% | 0.8 |  |  | Not started | 0 | 1% | 0% | 0.4 |  |  | Not started | 0 | 3% | 0% | 1.2 | Not started | 0 | 7% | 0% | 2.8 |  |  | Not started | 0 | 4% | 0% | 1.6 |  |  | Not started | 0 | 5% | 0% | 2 |  |  | Not started | 0 | 10% | 0% | 4 |  |  | Not started | 0 | 3% | 0% | 1.2 | 38 | ADRIAN CABELLO | HILDA MATA
MI | Close | CEC | Station 5 Automation-Part Gripper | Toyota TMMAL Station 5 Automation | 3366 | 3366 | 24 |  | 24 | 17 |  |  | 89.84% | 17 | 33.43 | 802.32 | 568.31 | 70.83% | 21035.56 |  |  | 2096 | 2096 |  |  | 17200.62 | 14302.3 | 16966.61 | 18.23% | 18.23% | 19.34% | 2026-01-13 | Finished | 100 |  | 0 | 0 | Finished | 100 | 5% | 5% | 1.2 |  |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.24 |  |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.24 | Finished | 100 | 8% | 8% | 1.92 | Finished | 100 | 18% | 18% | 4.32 | Finished | 100 | 28% | 28% | 6.72 | Finished | 100 | 15% | 15% | 3.6 | Almost ready | 75 | 16% | 12% | 3.84 | Finished | 100 | 13% | 13% | 3.12 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.24 | 96% | 54% | 51.84% | 12.96 | 12.4416 | 0.5184 | Finished | 100 | 2% | 2% | 0.48 |  |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.24 |  |  | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.72 | Finished | 100 | 7% | 7% | 1.68 |  |  | Finished | 100 | 4% | 4% | 0.96 |  |  | Finished | 100 | 5% | 5% | 1.2 |  |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 2.4 |  |  | Not started | 0 | 3% | 0% | 0.72 | 0.72 | ADRIAN CABELLO | JUAN ADAME
MX | Follow Up | Inteva | Robotic Welding Cell | Inteva GM L234 Welding Flex Line | 3268 | 3268-A | 300 |  | 300 | 544.5 |  |  | 100% | 544.5 | 31.45 | 9435 | 17124.525 | 181.5% | 1377200 | 83640 | 68146.28 | 111874.65 | 111874.65 |  |  | 1135731.12 | 1014421.47 | 1211566.925 | 17.53% | 17.56% | 16.97% |  | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 15 | Finished | 100 | 5% | 5% | 15 |  |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 3 |  |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 3 | Finished | 100 | 8% | 8% | 24 | Finished | 100 | 18% | 18% | 54 | Finished | 100 | 28% | 28% | 84 | Finished | 100 | 15% | 15% | 45 | Finished | 100 | 16% | 16% | 48 | Finished | 100 | 13% | 13% | 39 | Finished | 100 | 1% | 1% | 3 | 100% | 54% | 54% | 162 | 162 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 6 |  |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 3 |  |  | Finished | 100 | 3% | 3% | 9 | Finished | 100 | 7% | 7% | 21 |  |  | Finished | 100 | 4% | 4% | 12 |  |  | Finished | 100 | 5% | 5% | 15 |  |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 30 |  |  | Finished | 100 | 3% | 3% | 9 | 0 | ADRIAN CABELLO | JUAN ADAME
MX | Follow Up | Inteva | Rework Station | Inteva GM L234 Welding Flex Line | 3268 | 3268-C | 30 |  | 30 | 31.5 |  |  | 100% | 31.5 | 31.45 | 943.5 | 990.675 | 105% | 70125 | 83640 | 68146.28 | 25830.64 | 25830.64 |  |  | 59000.45 | 32226.31 | 127193.905 | 15.86% | 17.56% | 15.8% |  | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 1.5 | Finished | 100 | 5% | 5% | 1.5 |  |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.3 |  |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.3 | Finished | 100 | 8% | 8% | 2.4 | Finished | 100 | 18% | 18% | 5.4 | Finished | 100 | 28% | 28% | 8.4 | Finished | 100 | 15% | 15% | 4.5 | Finished | 100 | 16% | 16% | 4.8 | Finished | 100 | 13% | 13% | 3.9 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.3 | 100% | 54% | 54% | 16.2 | 16.2 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 0.6 |  |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.3 |  |  | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.9 | Finished | 100 | 7% | 7% | 2.1 |  |  | Finished | 100 | 4% | 4% | 1.2 |  |  | Finished | 100 | 5% | 5% | 1.5 |  |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 3 |  |  | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.9 | 0 | ADRIAN CABELLO | JUAN ADAME
MX | Close | OP Mobility | Rocker Panel Assembly Station LH - H50 |  | 3272 | 3272-A | 104 |  | 104 | 173 |  |  | 100% | 173 | 31.45 | 3270.8 | 5440.85 | 166.3% | 452146 | 37083.33 | 29631.85 | 114791.78 | 114791.78 |  |  | 362409.1 | 244346.52 | 394211 | 19.85% | 19.85% | 19.37% |  | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 5.2 | Finished | 100 | 5% | 5% | 5.2 |  |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 1.04 |  |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 1.04 | Finished | 100 | 8% | 8% | 8.32 | Finished | 100 | 18% | 18% | 18.72 | Finished | 100 | 28% | 28% | 29.12 | Finished | 100 | 15% | 15% | 15.6 | Finished | 100 | 16% | 16% | 16.64 | Finished | 100 | 13% | 13% | 13.52 | Finished | 100 | 1% | 1% | 1.04 | 100% | 54% | 54% | 56.16 | 56.16 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 2.08 |  |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 1.04 |  |  | Finished | 100 | 3% | 3% | 3.12 | Finished | 100 | 7% | 7% | 7.28 |  |  | Finished | 100 | 4% | 4% | 4.16 |  |  | Finished | 100 | 5% | 5% | 5.2 |  |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 10.4 |  |  | Finished | 100 | 3% | 3% | 3.12 | 0 | ADRIAN CABELLO | JUAN ADAME
MX | Close | OP Mobility | Rocker Panel Assembly Station RH - H50 |  | 3272 | 3272-B | 103 |  | 103 | 183 |  |  | 100% | 183 | 31.45 | 3239.35 | 5755.35 | 177.7% | 452146 | 37083.33 | 29631.85 | 114791.78 | 114791.78 |  |  | 362409.1 | 244377.97 | 394556.95 | 19.85% | 19.85% | 19.29% |  | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 5.15 | Finished | 100 | 5% | 5% | 5.15 |  |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 1.03 |  |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 1.03 | Finished | 100 | 8% | 8% | 8.24 | Finished | 100 | 18% | 18% | 18.54 | Finished | 100 | 28% | 28% | 28.84 | Finished | 100 | 15% | 15% | 15.45 | Finished | 100 | 16% | 16% | 16.48 | Finished | 100 | 13% | 13% | 13.39 | Finished | 100 | 1% | 1% | 1.03 | 100% | 54% | 54% | 55.62 | 55.62 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 2.06 |  |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 1.03 |  |  | Finished | 100 | 3% | 3% | 3.09 | Finished | 100 | 7% | 7% | 7.21 |  |  | Finished | 100 | 4% | 4% | 4.12 |  |  | Finished | 100 | 5% | 5% | 5.15 |  |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 10.3 |  |  | Finished | 100 | 3% | 3% | 3.09 | 0 | ADRIAN CABELLO | JUAN ADAME
MX | Close | OP Mobility | Brackets Assembly Station - H50 |  | 3272 | 3272-C | 123 |  | 123 | 206 |  |  | 100% | 206 | 31.45 | 3868.35 | 6478.7 | 167.5% | 653494 | 37083.33 | 29631.85 | 101212.59 | 101212.59 |  |  | 523795.55 | 418714.61 | 556037.75 | 19.85% | 19.85% | 19.45% |  | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 6.15 | Finished | 100 | 5% | 5% | 6.15 |  |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 1.23 |  |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 1.23 | Finished | 100 | 8% | 8% | 9.84 | Finished | 100 | 18% | 18% | 22.14 | Finished | 100 | 28% | 28% | 34.44 | Finished | 100 | 15% | 15% | 18.45 | Finished | 100 | 16% | 16% | 19.68 | Finished | 100 | 13% | 13% | 15.99 | Finished | 100 | 1% | 1% | 1.23 | 100% | 54% | 54% | 66.42 | 66.42 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 2.46 |  |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 1.23 |  |  | Finished | 100 | 3% | 3% | 3.69 | Finished | 100 | 7% | 7% | 8.61 |  |  | Finished | 100 | 4% | 4% | 4.92 |  |  | Finished | 100 | 5% | 5% | 6.15 |  |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 12.3 |  |  | Finished | 100 | 3% | 3% | 3.69 | 0 | ADRIAN CABELLO | JUAN ADAME
MX | Open | OP Mobility | CO06 - Scan to Pack | G65 & G67 Scan to Pack | 3272-CO06 | 3272-CO06 | 20 |  | 20 | 0 |  |  | 0% | 0 | 26.73 | 534.6 | 0 | 0% | 111000 |  |  | 30648 | 30648 |  |  | 86785.5 | 55602.9 | 86250.9 | 21.81% |  | 22.3% |  | Not started | 0 |  | 0 | 0 | Not started | 0 | 5% | 0% | 1 |  |  | Not started | 0 | 1% | 0% | 0.2 |  |  | Not started | 0 | 1% | 0% | 0.2 | Not started | 0 | 8% | 0% | 1.6 | Not started | 0 | 18% | 0% | 3.6 | Not started | 0 | 28% | 0% | 5.6 | Not started | 0 | 15% | 0% | 3 | Not started | 0 | 16% | 0% | 3.2 | Not started | 0 | 13% | 0% | 2.6 | Not started | 0 | 1% | 0% | 0.2 | 0% | 54% | 0% | 10.8 | 0 | 10.8 | Not started | 0 | 2% | 0% | 0.4 |  |  | Not started | 0 | 1% | 0% | 0.2 |  |  | Not started | 0 | 3% | 0% | 0.6 | Not started | 0 | 7% | 0% | 1.4 |  |  | Not started | 0 | 4% | 0% | 0.8 |  |  | Not started | 0 | 5% | 0% | 1 |  |  | Not started | 0 | 10% | 0% | 2 |  |  | Not started | 0 | 3% | 0% | 0.6 | 19
MX | Follow Up | OP Mobility | Rocker Panel Assembly Station LH - H52 | BMW Rockers Assembly Stations | 3272 | 3272-H | 26 |  | 26 | 48 |  |  | 96% | 48 | 31.45 | 817.7 | 1509.6 | 184.6% | 431200 | 37083.33 | 29631.85 | 114791.78 | 114791.78 |  |  | 345620.81 | 230011.33 | 375944.56 | 19.85% | 19.85% | 19.69% |  | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 1.3 | Finished | 100 | 5% | 5% | 1.3 |  |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.26 |  |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.26 | Finished | 100 | 8% | 8% | 2.08 | Finished | 100 | 18% | 18% | 4.68 | Finished | 100 | 28% | 28% | 7.28 | Finished | 100 | 15% | 15% | 3.9 | Finished | 100 | 16% | 16% | 4.16 | Finished | 100 | 13% | 13% | 3.38 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.26 | 100% | 54% | 54% | 14.04 | 14.04 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 0.52 |  |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.26 |  |  | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.78 | Finished | 100 | 7% | 7% | 1.82 |  |  | Finished | 100 | 4% | 4% | 1.04 |  |  | In process | 50 | 5% | 2.5% | 1.3 |  |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 2.6 |  |  | In process | 50 | 3% | 1.5% | 0.78 | 2.08 | JUAN ADAME | JUAN ADAME
MX | Follow Up | OP Mobility | Rocker Panel Assembly Station RH - H52 | BMW Rockers Assembly Stations | 3272 | 3272-I | 25 |  | 25 | 43.5 |  |  | 96% | 43.5 | 31.45 | 786.25 | 1368.075 | 174% | 431200 | 37083.33 | 29631.85 | 114791.78 | 114791.78 |  |  | 345620.81 | 230042.78 | 375834.485 | 19.85% | 19.85% | 19.71% |  | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 1.25 | Finished | 100 | 5% | 5% | 1.25 |  |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.25 |  |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.25 | Finished | 100 | 8% | 8% | 2 | Finished | 100 | 18% | 18% | 4.5 | Finished | 100 | 28% | 28% | 7 | Finished | 100 | 15% | 15% | 3.75 | Finished | 100 | 16% | 16% | 4 | Finished | 100 | 13% | 13% | 3.25 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.25 | 100% | 54% | 54% | 13.5 | 13.5 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 0.5 |  |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.25 |  |  | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.75 | Finished | 100 | 7% | 7% | 1.75 |  |  | Finished | 100 | 4% | 4% | 1 |  |  | In process | 50 | 5% | 2.5% | 1.25 |  |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 2.5 |  |  | In process | 50 | 3% | 1.5% | 0.75 | 2 | JUAN ADAME | JUAN ADAME
MX | Follow Up | OP Mobility | Brackets Assembly Station - H52 | BMW Rockers Assembly Stations | 3272 | 3272-J | 30 |  | 30 | 75 |  |  | 96% | 75 | 31.45 | 943.5 | 2358.75 | 250% | 644314 | 37083.33 | 29631.85 | 105847.59 | 105847.59 |  |  | 516436.87 | 409645.78 | 547483.97 | 19.85% | 19.85% | 19.63% |  | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 1.5 | Finished | 100 | 5% | 5% | 1.5 |  |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.3 |  |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.3 | Finished | 100 | 8% | 8% | 2.4 | Finished | 100 | 18% | 18% | 5.4 | Finished | 100 | 28% | 28% | 8.4 | Finished | 100 | 15% | 15% | 4.5 | Finished | 100 | 16% | 16% | 4.8 | Finished | 100 | 13% | 13% | 3.9 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.3 | 100% | 54% | 54% | 16.2 | 16.2 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 0.6 |  |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.3 |  |  | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.9 | Finished | 100 | 7% | 7% | 2.1 |  |  | Finished | 100 | 4% | 4% | 1.2 |  |  | In process | 50 | 5% | 2.5% | 1.5 |  |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 3 |  |  | In process | 50 | 3% | 1.5% | 0.9 | 2.4 | JUAN ADAME | HILDA MATA
MX | Close | Continental | ID917 Automatic Screw Driving Station KW & PB |  | 3278 | 3278-A | 50 |  | 50 | 69.5 |  |  | 100% | 69.5 | 29.7 | 1485 | 2064.15 | 139% | 297389 | 3698 | 3147.18 | 51744.74 | 51744.74 |  |  | 245730.98 | 192501.24 | 249457.31 | 16.74% | 18.11% | 17.18% |  | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 2.5 | Finished | 100 | 5% | 5% | 2.5 |  |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.5 |  |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.5 | Finished | 100 | 8% | 8% | 4 | Finished | 100 | 18% | 18% | 9 | Finished | 100 | 28% | 28% | 14 | Finished | 100 | 15% | 15% | 7.5 | Finished | 100 | 16% | 16% | 8 | Finished | 100 | 13% | 13% | 6.5 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.5 | 100% | 54% | 54% | 27 | 27 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 1 |  |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.5 |  |  | Finished | 100 | 3% | 3% | 1.5 | Finished | 100 | 7% | 7% | 3.5 |  |  | Finished | 100 | 4% | 4% | 2 |  |  | Finished | 100 | 5% | 5% | 2.5 |  |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 5 |  |  | Finished | 100 | 3% | 3% | 1.5 | 0 | ADRIAN CABELLO | ADRIAN CABELLO
MX | Close | Continental | ID925 Automatic Screw Driving Station Silver Box |  | 3278 | 3278-B | 50 |  | 50 | 53.5 |  |  | 100% | 53.5 | 29.7 | 1485 | 1588.95 | 107% | 286501 | 3698 | 3147.18 | 51744.74 | 51744.74 |  |  | 238140.82 | 184911.08 | 241391.95 | 16.88% | 18.11% | 16.84% |  | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 2.5 | Finished | 100 | 5% | 5% | 2.5 |  |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.5 |  |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.5 | Finished | 100 | 8% | 8% | 4 | Finished | 100 | 18% | 18% | 9 | Finished | 100 | 28% | 28% | 14 | Finished | 100 | 15% | 15% | 7.5 | Finished | 100 | 16% | 16% | 8 | Finished | 100 | 13% | 13% | 6.5 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.5 | 100% | 54% | 54% | 27 | 27 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 1 |  |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.5 |  |  | Finished | 100 | 3% | 3% | 1.5 | Finished | 100 | 7% | 7% | 3.5 |  |  | Finished | 100 | 4% | 4% | 2 |  |  | Finished | 100 | 5% | 5% | 2.5 |  |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 5 |  |  | Finished | 100 | 3% | 3% | 1.5 | 0 | ADRIAN CABELLO | ADRIAN CABELLO
MX | Close | Continental | ID926 Automatic Screw Driving Station Silver Box |  | 3278 | 3278-C | 50 |  | 50 | 84.5 |  |  | 100% | 84.5 | 29.7 | 1485 | 2509.65 | 169% | 292555 | 3698 | 3147.18 | 51744.74 | 51744.74 |  |  | 243193.32 | 189963.58 | 247365.15 | 16.84% | 18.11% | 16.52% |  | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 2.5 | Finished | 100 | 5% | 5% | 2.5 |  |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.5 |  |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.5 | Finished | 100 | 8% | 8% | 4 | Finished | 100 | 18% | 18% | 9 | Finished | 100 | 28% | 28% | 14 | Finished | 100 | 15% | 15% | 7.5 | Finished | 100 | 16% | 16% | 8 | Finished | 100 | 13% | 13% | 6.5 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.5 | 100% | 54% | 54% | 27 | 27 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 1 |  |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.5 |  |  | Finished | 100 | 3% | 3% | 1.5 | Finished | 100 | 7% | 7% | 3.5 |  |  | Finished | 100 | 4% | 4% | 2 |  |  | Finished | 100 | 5% | 5% | 2.5 |  |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 5 |  |  | Finished | 100 | 3% | 3% | 1.5 | 0 | ADRIAN CABELLO | ADRIAN CABELLO
MX | Close | Continental | ID931 Manual Screw Driving Station & Assy Light conduct KW-PB |  | 3278 | 3278-D | 60 |  | 60 | 75 |  |  | 100% | 75 | 29.7 | 1782 | 2227.5 | 125% | 190230 | 3698 | 3147.18 | 45193.56 | 45193.56 |  |  | 149464.36 | 102488.8 | 153057.04 | 28.97% | 18.11% | 21.2% |  | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 3 | Finished | 100 | 5% | 5% | 3 |  |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.6 |  |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.6 | Finished | 100 | 8% | 8% | 4.8 | Finished | 100 | 18% | 18% | 10.8 | Finished | 100 | 28% | 28% | 16.8 | Finished | 100 | 15% | 15% | 9 | Finished | 100 | 16% | 16% | 9.6 | Finished | 100 | 13% | 13% | 7.8 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.6 | 100% | 54% | 54% | 32.4 | 32.4 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 1.2 |  |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.6 |  |  | Finished | 100 | 3% | 3% | 1.8 | Finished | 100 | 7% | 7% | 4.2 |  |  | Finished | 100 | 4% | 4% | 2.4 |  |  | Finished | 100 | 5% | 5% | 3 |  |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 6 |  |  | Finished | 100 | 3% | 3% | 1.8 | 0 | ADRIAN CABELLO | ADRIAN CABELLO
MX | Open | OP Mobility | Spoiler punch & Stick Assembly | Jeep J4U Complex Machines | 3297 | 3297-A | 60 |  | 60 | 9 |  |  | 37.4% | 9 | 29.7 | 1782 | 267.3 | 15% | 136797 | 14706.66 | 12259.64 | 35639.11 | 35639.11 |  |  | 112384.96 | 74963.85 | 123129.9 | 17.85% | 18.21% | 18.95% |  | Finished | 100 |  | 0 | 0 | Finished | 100 | 5% | 5% | 3 | 2026-01-22 |  | Not started | 0 | 1% | 0% | 0.6 | 2026-03-02 |  | In process | 50 | 1% | 0.5% | 0.6 | In process | 50 | 8% | 4% | 4.8 | In process | 50 | 18% | 9% | 10.8 | In process | 50 | 28% | 14% | 16.8 | In process | 50 | 15% | 7.5% | 9 | In process | 50 | 16% | 8% | 9.6 | In process | 50 | 13% | 6.5% | 7.8 | In process | 50 | 1% | 0.5% | 0.6 | 50% | 54% | 27% | 32.4 | 16.2 | 16.2 | Draft | 25 | 2% | 0.5% | 1.2 | 2026-03-13 |  | Under review | 90 | 1% | 0.9% | 0.6 | 2026-03-17 |  | Almost ready | 75 | 3% | 2.25% | 1.8 | Draft | 25 | 7% | 1.75% | 4.2 | 2026-03-18 |  | Not started | 0 | 4% | 0% | 2.4 | 2026-03-20 |  | Not started | 0 | 5% | 0% | 3 | 2026-04-10 |  | Not started | 0 | 10% | 0% | 6 | 2026-03-23 |  | Not started | 0 | 3% | 0% | 1.8 | 37.8 | ADRIAN CABELLO | FIDEL MALDONADO
MX | Open | OP Mobility | Masking cell | Jeep J4U Complex Machines | 3297 | 3297-B | 120 |  | 120 | 77.5 |  |  | 81.89% | 77.5 | 29.7 | 3564 | 2301.75 | 64.58% | 203035 | 14706.66 | 12259.64 | 52586.21 | 52586.21 |  |  | 165616.77 | 109466.56 | 176614.16 | 18.43% | 18.21% | 19.05% |  | Finished | 100 |  | 0 | 0 | Finished | 100 | 5% | 5% | 6 | 2026-01-22 |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 1.2 | 2026-03-02 |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 1.2 | Finished | 100 | 8% | 8% | 9.6 | Finished | 100 | 18% | 18% | 21.6 | Finished | 100 | 28% | 28% | 33.6 | Under review | 90 | 15% | 13.5% | 18 | Finished | 100 | 16% | 16% | 19.2 | Finished | 100 | 13% | 13% | 15.6 | Finished | 100 | 1% | 1% | 1.2 | 98.5% | 54% | 53.19% | 64.8 | 63.828 | 0.972 | Finished | 100 | 2% | 2% | 2.4 | 2026-03-13 |  | Under review | 90 | 1% | 0.9% | 1.2 | 2026-03-17 |  | Finished | 100 | 3% | 3% | 3.6 | Under review | 90 | 7% | 6.3% | 8.4 | 2026-03-18 |  | Almost ready | 75 | 4% | 3% | 4.8 | 2026-03-20 |  | Not started | 0 | 5% | 0% | 6 | 2026-04-10 |  | Almost ready | 75 | 10% | 7.5% | 12 | 2026-03-23 |  | Not started | 0 | 3% | 0% | 3.6 | 36 | ADRIAN CABELLO | FIDEL MALDONADO
MX | Open | OP Mobility | Masking cell | Jeep J4U Complex Machines | 3297 | 3297-C | 36 |  | 36 | 70.5 |  |  | 81.89% | 70.5 | 29.7 | 1069.2 | 2093.85 | 195.8% | 183548 | 14706.66 | 12259.64 | 52586.21 | 52586.21 |  |  | 149369.44 | 95714.03 | 162653.73 | 18.62% | 18.21% | 18.06% |  | Finished | 100 |  | 0 | 0 | Finished | 100 | 5% | 5% | 1.8 | 2026-01-22 |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.36 | 2026-03-02 |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.36 | Finished | 100 | 8% | 8% | 2.88 | Finished | 100 | 18% | 18% | 6.48 | Finished | 100 | 28% | 28% | 10.08 | Under review | 90 | 15% | 13.5% | 5.4 | Finished | 100 | 16% | 16% | 5.76 | Finished | 100 | 13% | 13% | 4.68 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.36 | 98.5% | 54% | 53.19% | 19.44 | 19.1484 | 0.2916 | Finished | 100 | 2% | 2% | 0.72 | 2026-03-13 |  | Under review | 90 | 1% | 0.9% | 0.36 | 2026-03-17 |  | Finished | 100 | 3% | 3% | 1.08 | Under review | 90 | 7% | 6.3% | 2.52 | 2026-03-18 |  | Almost ready | 75 | 4% | 3% | 1.44 | 2026-03-20 |  | Not started | 0 | 5% | 0% | 1.8 | 2026-04-10 |  | Almost ready | 75 | 10% | 7.5% | 3.6 | 2026-03-23 |  | Not started | 0 | 3% | 0% | 1.08 | 10.8 | ADRIAN CABELLO | FIDEL MALDONADO
MI | Open | OP Mobility | 3300 CO Phase 3 | Conveyor Ergonomy Changes | 3300-CO06 | 3300-CO06-A | 20 |  | 20 | 4 |  |  | 13.98% | 4 | 26.73 | 534.6 | 106.92 | 20% | 89500 |  |  | 22363.57 | 22363.57 |  |  | 126203.11 | 103304.94 | 125775.43 | -41.01% | -0.31% | -40.53% |  | Finished | 100 |  | 0 | 0 | In process | 50 | 5% | 2.5% | 1 |  |  | Not started | 0 | 1% | 0% | 0.2 |  |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | Draft | 25 | 8% | 2% | 1.6 | Not started | 0 | 18% | 0% | 3.6 | Not started | 0 | 28% | 0% | 5.6 | Finished | 100 | 15% | 15% | 3 | Not started | 0 | 16% | 0% | 3.2 | Draft | 25 | 13% | 3.25% | 2.6 | Not started | 0 | 1% | 0% | 0.2 | 21.25% | 54% | 11.47% | 10.8 | 2.295 | 8.505 | Not started | 0 | 2% | 0% | 0.4 |  |  | Not started | 0 | 1% | 0% | 0.2 |  |  | Not started | 0 | 3% | 0% | 0.6 | Not started | 0 | 7% | 0% | 1.4 |  |  | Not started | 0 | 4% | 0% | 0.8 |  |  | Not started | 0 | 5% | 0% | 1 |  |  | Not started | 0 | 10% | 0% | 2 |  |  | Not started | 0 | 3% | 0% | 0.6 | 16.705 | ADRIAN CABELLO | JUAN ADAME
MI | Open | OP Mobility | 3300 CO Phase 3 | PTL & Additions | 3300-CO06 | 3300-CO06-B | 30 |  | 30 | 3 |  |  | 22.62% | 3 | 26.73 | 801.9 | 80.19 | 10% | 143300 |  |  | 13794.08 | 13794.08 |  |  | 112472.95 | 97876.97 | 111751.24 | 21.51% | -0.31% | 22.02% |  | Finished | 100 |  | 0 | 0 | In process | 50 | 5% | 2.5% | 1.5 |  |  | Not started | 0 | 1% | 0% | 0.3 |  |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.3 | Draft | 25 | 8% | 2% | 2.4 | Not started | 0 | 18% | 0% | 5.4 | Not started | 0 | 28% | 0% | 8.4 | Finished | 100 | 15% | 15% | 4.5 | Finished | 100 | 16% | 16% | 4.8 | Draft | 25 | 13% | 3.25% | 3.9 | Not started | 0 | 1% | 0% | 0.3 | 37.25% | 54% | 20.12% | 16.2 | 6.0345 | 10.1655 | Not started | 0 | 2% | 0% | 0.6 |  |  | Not started | 0 | 1% | 0% | 0.3 |  |  | Not started | 0 | 3% | 0% | 0.9 | Not started | 0 | 7% | 0% | 2.1 |  |  | Not started | 0 | 4% | 0% | 1.2 |  |  | Not started | 0 | 5% | 0% | 1.5 |  |  | Not started | 0 | 10% | 0% | 3 |  |  | Not started | 0 | 3% | 0% | 0.9 | 22.4655 | ADRIAN CABELLO | JUAN ADAME
MI | Open | OP Mobility | 3300 CO Phase 3 | Banner Strip Lights | 3300-CO06 | 3300-CO06-C | 10 |  | 10 | 3 |  |  | 34.9% | 3 | 26.73 | 267.3 | 80.19 | 30% | 8835 |  |  | 472 | 472 |  |  | 6933.58 | 6194.28 | 6746.47 | 21.52% | -0.31% | 23.64% |  | Finished | 100 |  | 0 | 0 | In process | 50 | 5% | 2.5% | 0.5 |  |  | Not started | 0 | 1% | 0% | 0.1 |  |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.1 | Finished | 100 | 8% | 8% | 0.8 | Not started | 0 | 18% | 0% | 1.8 | Draft | 25 | 28% | 7% | 2.8 | Finished | 100 | 15% | 15% | 1.5 | Finished | 100 | 16% | 16% | 1.6 | Finished | 100 | 13% | 13% | 1.3 | Not started | 0 | 1% | 0% | 0.1 | 60% | 54% | 32.4% | 5.4 | 3.24 | 2.16 | Not started | 0 | 2% | 0% | 0.2 |  |  | Not started | 0 | 1% | 0% | 0.1 |  |  | Not started | 0 | 3% | 0% | 0.3 | Not started | 0 | 7% | 0% | 0.7 |  |  | Not started | 0 | 4% | 0% | 0.4 |  |  | Not started | 0 | 5% | 0% | 0.5 |  |  | Not started | 0 | 10% | 0% | 1 |  |  | Not started | 0 | 3% | 0% | 0.3 | 6.26 | ADRIAN CABELLO | JUAN ADAME
MX | Close | VALEO | 1 set of LH-RH Fixtures for St.10 | Valeo Ford 833 HL | 3328 | 3328-A | 30 |  | 30 | 20.5 |  |  | 94.5% | 20.5 | 26.73 | 801.9 | 547.965 | 68.33% | 45410 | 10493.57 | 8236.48 | 6866 | 6866 |  |  | 35641.82 | 27973.92 | 43624.365 | 21.51% | 23.5% | 22.07% | 2025-06-16 | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 1.5 | Finished | 100 | 5% | 5% | 1.5 | 2025-06-30 | 2025-07-02 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.3 | 2025-09-05 | 2025-09-30 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.3 | Finished | 100 | 8% | 8% | 2.4 | Finished | 100 | 18% | 18% | 5.4 | Finished | 100 | 28% | 28% | 8.4 | Finished | 100 | 15% | 15% | 4.5 | Finished | 100 | 16% | 16% | 4.8 | Finished | 100 | 13% | 13% | 3.9 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.3 | 100% | 54% | 54% | 16.2 | 16.2 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 0.6 | 2025-09-16 | 2025-10-01 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.3 | 2025-09-19 | 2025-10-06 | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.9 | Finished | 100 | 7% | 7% | 2.1 | 2025-09-19 | 2025-10-09 | Finished | 100 | 4% | 4% | 1.2 | 2025-09-23 | 2025-10-23 | In process | 50 | 5% | 2.5% | 1.5 |  |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 3 |  | 2025-11-25 | Not started | 0 | 3% | 0% | 0.9 | 2.4 | JUAN ADAME | HILDA MATA
MX | Close | VALEO | 1 set of LH-RH Fixtures for St.20 | Valeo Ford 833 HL | 3328 | 3328-B | 20 |  | 20 | 14.5 |  |  | 94.5% | 14.5 | 26.73 | 534.6 | 387.585 | 72.5% | 30695 | 10493.57 | 8236.48 | 2144 | 2144 |  |  | 24091.07 | 21412.47 | 32180.535 | 21.51% | 23.5% | 21.99% | 2025-06-16 | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 1 | Finished | 100 | 5% | 5% | 1 | 2025-06-30 | 2025-07-02 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | 2025-09-05 | 2025-09-30 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | Finished | 100 | 8% | 8% | 1.6 | Finished | 100 | 18% | 18% | 3.6 | Finished | 100 | 28% | 28% | 5.6 | Finished | 100 | 15% | 15% | 3 | Finished | 100 | 16% | 16% | 3.2 | Finished | 100 | 13% | 13% | 2.6 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | 100% | 54% | 54% | 10.8 | 10.8 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 0.4 | 2025-09-16 | 2025-10-01 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | 2025-09-19 | 2025-10-06 | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.6 | Finished | 100 | 7% | 7% | 1.4 | 2025-09-19 | 2025-10-09 | Finished | 100 | 4% | 4% | 0.8 | 2025-09-23 | 2025-10-23 | In process | 50 | 5% | 2.5% | 1 |  |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 2 |  | 2025-11-25 | Not started | 0 | 3% | 0% | 0.6 | 1.6 | JUAN ADAME | HILDA MATA
MX | Close | VALEO | 1 set of LH-RH Fixtures for St.80 | Valeo Ford 833 HL | 3328 | 3328-C | 30 |  | 30 | 21 |  |  | 94.5% | 21 | 26.73 | 801.9 | 561.33 | 70% | 56030 | 10493.57 | 8236.48 | 6240 | 6240 |  |  | 43977.74 | 36935.84 | 51973.65 | 21.51% | 23.5% | 21.94% | 2025-06-16 | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 1.5 | Finished | 100 | 5% | 5% | 1.5 | 2025-06-30 | 2025-07-02 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.3 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.3 | Finished | 100 | 8% | 8% | 2.4 | Finished | 100 | 18% | 18% | 5.4 | Finished | 100 | 28% | 28% | 8.4 | Finished | 100 | 15% | 15% | 4.5 | Finished | 100 | 16% | 16% | 4.8 | Finished | 100 | 13% | 13% | 3.9 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.3 | 100% | 54% | 54% | 16.2 | 16.2 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 0.6 | 2025-09-16 | 2025-09-15 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.3 | 2025-09-19 | 2025-10-01 | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.9 | Finished | 100 | 7% | 7% | 2.1 | 2025-09-19 | 2025-10-09 | Finished | 100 | 4% | 4% | 1.2 | 2025-09-23 | 2025-10-23 | In process | 50 | 5% | 2.5% | 1.5 |  |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 3 |  | 2025-11-25 | Not started | 0 | 3% | 0% | 0.9 | 2.4 | JUAN ADAME | ADRIAN CABELLO
MX | Close | VALEO | 1 set of LH-RH Fixtures for St.130 | Valeo Ford 833 HL | 3328 | 3328-D | 20 |  | 20 | 12.5 |  |  | 94.5% | 12.5 | 26.73 | 534.6 | 334.125 | 62.5% | 19290 | 10493.57 | 8236.48 | 1490 | 1490 |  |  | 15140.34 | 13115.74 | 23176.345 | 21.51% | 23.5% | 22.55% | 2025-06-16 | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 1 | Finished | 100 | 5% | 5% | 1 | 2025-06-30 | 2025-07-02 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | Finished | 100 | 8% | 8% | 1.6 | Finished | 100 | 18% | 18% | 3.6 | Finished | 100 | 28% | 28% | 5.6 | Finished | 100 | 15% | 15% | 3 | Finished | 100 | 16% | 16% | 3.2 | Finished | 100 | 13% | 13% | 2.6 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | 100% | 54% | 54% | 10.8 | 10.8 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 0.4 | 2025-09-16 | 2025-09-15 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | 2025-09-19 | 2025-10-01 | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.6 | Finished | 100 | 7% | 7% | 1.4 | 2025-09-19 | 2025-10-09 | Finished | 100 | 4% | 4% | 0.8 | 2025-09-23 | 2025-10-23 | In process | 50 | 5% | 2.5% | 1 |  |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 2 |  | 2025-11-25 | Not started | 0 | 3% | 0% | 0.6 | 1.6 | JUAN ADAME | ADRIAN CABELLO
MX | Close | VALEO | 1 set of LH-RH Fixtures for St.140 | Valeo Ford 833 HL | 3328 | 3328-E | 20 |  | 20 | 13 |  |  | 94.5% | 13 | 26.73 | 534.6 | 347.49 | 65% | 23935 | 10493.57 | 8236.48 | 1860 | 1860 |  |  | 18786.62 | 16392.02 | 26835.99 | 21.51% | 23.5% | 22.29% | 2025-06-16 | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 1 | Finished | 100 | 5% | 5% | 1 | 2025-06-30 | 2025-07-02 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | Finished | 100 | 8% | 8% | 1.6 | Finished | 100 | 18% | 18% | 3.6 | Finished | 100 | 28% | 28% | 5.6 | Finished | 100 | 15% | 15% | 3 | Finished | 100 | 16% | 16% | 3.2 | Finished | 100 | 13% | 13% | 2.6 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | 100% | 54% | 54% | 10.8 | 10.8 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 0.4 | 2025-09-16 | 2025-09-12 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | 2025-09-19 | 2025-10-01 | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.6 | Finished | 100 | 7% | 7% | 1.4 | 2025-09-19 | 2025-10-09 | Finished | 100 | 4% | 4% | 0.8 | 2025-09-23 | 2025-10-23 | In process | 50 | 5% | 2.5% | 1 |  |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 2 |  | 2025-11-25 | Not started | 0 | 3% | 0% | 0.6 | 1.6 | JUAN ADAME | FIDEL MALDONADO
MX | Close | VALEO | 1 set of LH-RH Fixtures for St.150 | Valeo Ford 833 HL | 3328 | 3328-F | 20 |  | 20 | 14.5 |  |  | 94.5% | 14.5 | 26.73 | 534.6 | 387.585 | 72.5% | 39980 | 10493.57 | 8236.48 | 7776 | 7776 |  |  | 31381.6 | 23071 | 39471.065 | 21.51% | 23.5% | 21.87% | 2025-06-16 | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 1 | Finished | 100 | 5% | 5% | 1 | 2025-06-30 | 2025-07-02 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | Finished | 100 | 8% | 8% | 1.6 | Finished | 100 | 18% | 18% | 3.6 | Finished | 100 | 28% | 28% | 5.6 | Finished | 100 | 15% | 15% | 3 | Finished | 100 | 16% | 16% | 3.2 | Finished | 100 | 13% | 13% | 2.6 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | 100% | 54% | 54% | 10.8 | 10.8 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 0.4 | 2025-09-16 | 2025-09-12 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | 2025-09-19 | 2025-10-01 | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.6 | Finished | 100 | 7% | 7% | 1.4 | 2025-09-19 | 2025-10-09 | Finished | 100 | 4% | 4% | 0.8 | 2025-09-23 | 2025-10-23 | In process | 50 | 5% | 2.5% | 1 |  |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 2 |  | 2025-11-25 | Not started | 0 | 3% | 0% | 0.6 | 1.6 | JUAN ADAME | ADRIAN CABELLO
MX | Close | VALEO | 1 set of LH-RH Fixtures for St.190 | Valeo Ford 833 HL | 3328 | 3328-G | 20 |  | 20 | 13 |  |  | 94.5% | 13 | 26.73 | 534.6 | 347.49 | 65% | 32000 | 10493.57 | 8236.48 | 3400 | 3400 |  |  | 25117.29 | 21182.69 | 33166.66 | 21.51% | 23.5% | 22.09% | 2025-06-16 | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 1 | Finished | 100 | 5% | 5% | 1 | 2025-06-30 | 2025-07-02 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | Finished | 100 | 8% | 8% | 1.6 | Finished | 100 | 18% | 18% | 3.6 | Finished | 100 | 28% | 28% | 5.6 | Finished | 100 | 15% | 15% | 3 | Finished | 100 | 16% | 16% | 3.2 | Finished | 100 | 13% | 13% | 2.6 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | 100% | 54% | 54% | 10.8 | 10.8 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 0.4 | 2025-09-16 | 2025-09-18 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | 2025-09-19 | 2025-10-01 | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.6 | Finished | 100 | 7% | 7% | 1.4 | 2025-09-19 | 2025-10-09 | Finished | 100 | 4% | 4% | 0.8 | 2025-09-23 | 2025-10-23 | In process | 50 | 5% | 2.5% | 1 |  |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 2 |  | 2025-11-25 | Not started | 0 | 3% | 0% | 0.6 | 1.6 | JUAN ADAME | FIDEL MALDONADO
MX | Close | VALEO | 1 set of LH-RH Fixtures for St.160 | Valeo Ford 833 HL | 3328 | 3328-H | 20 |  | 20 | 17 |  |  | 94.5% | 17 | 26.73 | 534.6 | 454.41 | 85% | 49060 | 10493.57 | 8236.48 | 9412 | 9412 |  |  | 38507.2 | 28560.6 | 46663.49 | 21.51% | 23.5% | 21.67% | 2025-06-16 | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 1 | Finished | 100 | 5% | 5% | 1 | 2025-06-30 | 2025-07-02 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | 2025-09-05 | 2025-10-10 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | Finished | 100 | 8% | 8% | 1.6 | Finished | 100 | 18% | 18% | 3.6 | Finished | 100 | 28% | 28% | 5.6 | Finished | 100 | 15% | 15% | 3 | Finished | 100 | 16% | 16% | 3.2 | Finished | 100 | 13% | 13% | 2.6 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | 100% | 54% | 54% | 10.8 | 10.8 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 0.4 | 2025-09-16 | 2025-10-15 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | 2025-09-19 | 2025-10-22 | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.6 | Finished | 100 | 7% | 7% | 1.4 | 2025-09-19 | 2025-10-09 | Finished | 100 | 4% | 4% | 0.8 | 2025-09-23 | 2025-10-23 | In process | 50 | 5% | 2.5% | 1 |  |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 2 |  | 2025-11-25 | Not started | 0 | 3% | 0% | 0.6 | 1.6 | JUAN ADAME | JUAN ADAME
MX | Close | VALEO | 1 set of LH-RH Fixtures for St.170 | Valeo Ford 833 HL | 3328 | 3328-I | 20 |  | 20 | 11 |  |  | 94.5% | 11 | 26.73 | 534.6 | 294.03 | 55% | 47120 | 10493.57 | 8236.48 | 5886 | 5886 |  |  | 36984.8 | 30564.2 | 44980.71 | 21.51% | 23.5% | 22.02% | 2025-06-16 | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 1 | Finished | 100 | 5% | 5% | 1 | 2025-06-30 | 2025-07-02 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | 2025-09-05 | 2025-10-15 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | Finished | 100 | 8% | 8% | 1.6 | Finished | 100 | 18% | 18% | 3.6 | Finished | 100 | 28% | 28% | 5.6 | Finished | 100 | 15% | 15% | 3 | Finished | 100 | 16% | 16% | 3.2 | Finished | 100 | 13% | 13% | 2.6 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | 100% | 54% | 54% | 10.8 | 10.8 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 0.4 | 2025-09-16 | 2025-10-16 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | 2025-09-19 | 2025-10-22 | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.6 | Finished | 100 | 7% | 7% | 1.4 | 2025-09-19 | 2025-10-09 | Finished | 100 | 4% | 4% | 0.8 | 2025-09-23 | 2025-10-23 | In process | 50 | 5% | 2.5% | 1 |  |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 2 |  | 2025-11-25 | Not started | 0 | 3% | 0% | 0.6 | 1.6 | JUAN ADAME | HILDA MATA
MX | Close | VALEO | 1 set of LH-RH Fixtures for St.180 | Valeo Ford 833 HL | 3328 | 3328-J | 20 |  | 20 | 11 |  |  | 94.5% | 11 | 26.73 | 534.6 | 294.03 | 55% | 46000 | 10493.57 | 8236.48 | 5290 | 5290 |  |  | 36105.95 | 30281.35 | 44101.86 | 21.51% | 23.5% | 22.03% | 2025-06-16 | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 1 | Finished | 100 | 5% | 5% | 1 | 2025-06-30 | 2025-07-02 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | 2025-09-05 | 2025-10-15 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | Finished | 100 | 8% | 8% | 1.6 | Finished | 100 | 18% | 18% | 3.6 | Finished | 100 | 28% | 28% | 5.6 | Finished | 100 | 15% | 15% | 3 | Finished | 100 | 16% | 16% | 3.2 | Finished | 100 | 13% | 13% | 2.6 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | 100% | 54% | 54% | 10.8 | 10.8 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 0.4 | 2025-09-16 | 2025-10-16 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | 2025-09-19 | 2025-10-22 | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.6 | Finished | 100 | 7% | 7% | 1.4 | 2025-09-19 | 2025-10-09 | Finished | 100 | 4% | 4% | 0.8 | 2025-09-23 | 2025-10-23 | In process | 50 | 5% | 2.5% | 1 |  |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 2 |  | 2025-11-25 | Not started | 0 | 3% | 0% | 0.6 | 1.6 | JUAN ADAME | HILDA MATA
MX | Close | VALEO | 1 set of LH-RH Fixtures for St.50 | Valeo Ford 833 HL | 3328 | 3328-K | 20 |  | 20 | 10.5 |  |  | 94.5% | 10.5 | 26.73 | 534.6 | 280.665 | 52.5% | 29820 | 10493.57 | 8236.48 | 2230 | 2230 |  |  | 23405.98 | 20641.38 | 31388.525 | 21.51% | 23.5% | 22.36% | 2025-06-16 | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 1 | Finished | 100 | 5% | 5% | 1 | 2025-06-30 | 2025-07-02 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | Finished | 100 | 8% | 8% | 1.6 | Finished | 100 | 18% | 18% | 3.6 | Finished | 100 | 28% | 28% | 5.6 | Finished | 100 | 15% | 15% | 3 | Finished | 100 | 16% | 16% | 3.2 | Finished | 100 | 13% | 13% | 2.6 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | 100% | 54% | 54% | 10.8 | 10.8 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 0.4 | 2025-09-16 | 2025-09-12 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | 2025-09-19 | 2025-10-01 | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.6 | Finished | 100 | 7% | 7% | 1.4 | 2025-09-19 | 2025-10-09 | Finished | 100 | 4% | 4% | 0.8 | 2025-09-23 | 2025-10-23 | In process | 50 | 5% | 2.5% | 1 |  |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 2 |  | 2025-11-25 | Not started | 0 | 3% | 0% | 0.6 | 1.6 | JUAN ADAME | FIDEL MALDONADO
MX | Close | VALEO | Bonding Fixtures St.120 | Valeo Ford 833 HL | 3328 | 3328-L | 9 |  | 9 | 11 |  | 5 | 94.5% | 11 | 26.73 | 240.57 | 294.03 | 122.2% | 19750 | 10493.57 | 8236.48 | 7400 | 7400 |  |  | 15500.29 | 7859.72 | 23790.23 | 21.51% | 23.5% | 21.25% | 2025-06-16 | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 0.45 | Finished | 100 | 5% | 5% | 0.45 | 2025-06-30 | 2025-07-02 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.09 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.09 | Finished | 100 | 8% | 8% | 0.72 | Finished | 100 | 18% | 18% | 1.62 | Finished | 100 | 28% | 28% | 2.52 | Finished | 100 | 15% | 15% | 1.35 | Finished | 100 | 16% | 16% | 1.44 | Finished | 100 | 13% | 13% | 1.17 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.09 | 100% | 54% | 54% | 4.86 | 4.86 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 0.18 | 2025-09-16 | 2025-09-22 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.09 | 2025-09-19 | 2025-10-22 | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.27 | Finished | 100 | 7% | 7% | 0.63 | 2025-09-19 | 2025-10-09 | Finished | 100 | 4% | 4% | 0.36 | 2025-09-23 | 2025-10-23 | In process | 50 | 5% | 2.5% | 0.45 |  |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 0.9 |  | 2025-11-25 | Not started | 0 | 3% | 0% | 0.27 | 0.72 | JUAN ADAME | JUAN ADAME
MX | Close | VALEO | EOAT for the Lens St.120 | Valeo Ford 833 HL | 3328 | 3328-M | 9 |  | 9 | 6 |  |  | 94.5% | 6 | 26.73 | 240.57 | 160.38 | 66.67% | 27180 | 10493.57 | 8236.48 | 4280 | 4280 |  |  | 21330.45 | 16809.88 | 29486.74 | 21.5% | 23.5% | 21.82% | 2025-06-16 | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 0.45 | Finished | 100 | 5% | 5% | 0.45 | 2025-06-30 |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.09 | 2025-09-05 | 2025-09-22 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.09 | Finished | 100 | 8% | 8% | 0.72 | Finished | 100 | 18% | 18% | 1.62 | Finished | 100 | 28% | 28% | 2.52 | Finished | 100 | 15% | 15% | 1.35 | Finished | 100 | 16% | 16% | 1.44 | Finished | 100 | 13% | 13% | 1.17 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.09 | 100% | 54% | 54% | 4.86 | 4.86 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 0.18 | 2025-09-16 | 2025-09-26 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.09 | 2025-09-19 | 2025-10-22 | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.27 | Finished | 100 | 7% | 7% | 0.63 | 2025-09-19 | 2025-10-09 | Finished | 100 | 4% | 4% | 0.36 | 2025-09-23 | 2025-10-23 | In process | 50 | 5% | 2.5% | 0.45 |  |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 0.9 |  | 2025-11-25 | Not started | 0 | 3% | 0% | 0.27 | 0.72 | JUAN ADAME | JUAN ADAME
MX | Close | VALEO | EOAT for the Housing St.120 | Valeo Ford 833 HL | 3328 | 3328-N | 7 |  | 7 | 5 |  |  | 94.5% | 5 | 26.73 | 187.11 | 133.65 | 71.43% | 8485 | 25428.57 | 8236.48 | 260 | 260 |  |  | 6660.51 | 6213.4 | 14843.53 | 21.5% | 23.5% | 22.13% | 2025-06-16 | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 0.35 | Finished | 100 | 5% | 5% | 0.35 | 2025-06-30 |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.07 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.07 | Finished | 100 | 8% | 8% | 0.56 | Finished | 100 | 18% | 18% | 1.26 | Finished | 100 | 28% | 28% | 1.96 | Finished | 100 | 15% | 15% | 1.05 | Finished | 100 | 16% | 16% | 1.12 | Finished | 100 | 13% | 13% | 0.91 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.07 | 100% | 54% | 54% | 3.78 | 3.78 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 0.14 | 2025-09-16 | 2025-09-22 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.07 | 2025-09-19 | 2025-10-22 | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.21 | Finished | 100 | 7% | 7% | 0.49 | 2025-09-19 | 2025-10-09 | Finished | 100 | 4% | 4% | 0.28 | 2025-09-23 | 2025-10-23 | In process | 50 | 5% | 2.5% | 0.35 |  |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 0.7 |  | 2025-11-25 | Not started | 0 | 3% | 0% | 0.21 | 0.56 | JUAN ADAME | JUAN ADAME
MX | Open | Inteva | A. IP Assy & Verification Machine - M1J0208ASY01-1 No1 RevH | INTEVA J02 y J08 IP NAVISTAR | 3332 | 3332-A | 100 |  | 100 | 28 |  |  | 40.23% | 28 | 34 | 3400 | 952 | 28% | 172749 | 8193 | 6820.28 | 40552.73 | 40552.73 |  |  | 139545.12 | 95592.39 | 143917.4 | 19.22% | 16.51% | 20.64% | 2025-10-25 | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 5 | Finished | 100 | 5% | 5% | 5 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | Draft | 25 | 1% | 0.25% | 1 | 2026-02-02 |  | In process | 50 | 1% | 0.5% | 1 | In process | 50 | 8% | 4% | 8 | In process | 50 | 18% | 9% | 18 | In process | 50 | 28% | 14% | 28 | In process | 50 | 15% | 7.5% | 15 | In process | 50 | 16% | 8% | 16 | Draft | 25 | 13% | 3.25% | 13 | Not started | 0 | 1% | 0% | 1 | 46.25% | 54% | 24.98% | 54 | 24.975 | 29.025 | Not started | 0 | 2% | 0% | 2 | 2026-02-18 |  | Not started | 0 | 1% | 0% | 1 | 2026-02-23 |  | In process | 50 | 3% | 1.5% | 3 | In process | 50 | 7% | 3.5% | 7 | 2026-02-24 |  | Not started | 0 | 4% | 0% | 4 | 2026-02-26 |  | Not started | 0 | 5% | 0% | 5 | 2026-03-25 |  | Not started | 0 | 10% | 0% | 10 | 2026-04-06 |  | Not started | 0 | 3% | 0% | 3 | 65.025 | ADRIAN CABELLO | FIDEL MALDONADO
MX | Open | Inteva | B. IP Assy & Verification Machine - M1J0208ASY03 No3 RevH | INTEVA J02 y J08 IP NAVISTAR | 3332 | 3332-B | 64 |  | 64 | 19 |  |  | 40.23% | 19 | 34 | 2176 | 646 | 29.69% | 141762 | 8193 | 6820.28 | 34658.33 | 34658.33 |  |  | 119560.78 | 82726.45 | 124851.06 | 15.66% | 16.51% | 16.74% | 2025-10-25 | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 3.2 | Finished | 100 | 5% | 5% | 3.2 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | Draft | 25 | 1% | 0.25% | 0.64 | 2026-02-02 |  | In process | 50 | 1% | 0.5% | 0.64 | In process | 50 | 8% | 4% | 5.12 | In process | 50 | 18% | 9% | 11.52 | In process | 50 | 28% | 14% | 17.92 | In process | 50 | 15% | 7.5% | 9.6 | In process | 50 | 16% | 8% | 10.24 | Draft | 25 | 13% | 3.25% | 8.32 | Not started | 0 | 1% | 0% | 0.64 | 46.25% | 54% | 24.98% | 34.56 | 15.984 | 18.576 | Not started | 0 | 2% | 0% | 1.28 | 2026-02-18 |  | Not started | 0 | 1% | 0% | 0.64 | 2026-02-23 |  | In process | 50 | 3% | 1.5% | 1.92 | In process | 50 | 7% | 3.5% | 4.48 | 2026-02-24 |  | Not started | 0 | 4% | 0% | 2.56 | 2026-02-26 |  | Not started | 0 | 5% | 0% | 3.2 | 2026-03-25 |  | Not started | 0 | 10% | 0% | 6.4 | 2026-04-06 |  | Not started | 0 | 3% | 0% | 1.92 | 41.616 | ADRIAN CABELLO | FIDEL MALDONADO
MX | Open | Inteva | C. IP & Fuse Cover Final Assy & Verification Machine - M1J0208ASY04-1 No4A RevH | INTEVA J02 y J08 IP NAVISTAR | 3332 | 3332-C | 95 |  | 95 | 30 |  |  | 58.39% | 30 | 34 | 3230 | 1020 | 31.58% | 150156 | 8193 | 6820.28 | 36425.73 | 36425.73 |  |  | 127680.17 | 88024.44 | 132290.45 | 14.97% | 16.51% | 16.44% | 2025-10-25 | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 4.75 | Finished | 100 | 5% | 5% | 4.75 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | Draft | 25 | 1% | 0.25% | 0.95 | 2026-02-02 |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.95 | Almost ready | 75 | 8% | 6% | 7.6 | Almost ready | 75 | 18% | 13.5% | 17.1 | Almost ready | 75 | 28% | 21% | 26.6 | Almost ready | 75 | 15% | 11.25% | 14.25 | Almost ready | 75 | 16% | 12% | 15.2 | Almost ready | 75 | 13% | 9.75% | 12.35 | Almost ready | 75 | 1% | 0.75% | 0.95 | 75.25% | 54% | 40.64% | 51.3 | 38.6033 | 12.6967 | Not started | 0 | 2% | 0% | 1.9 | 2026-02-18 |  | Not started | 0 | 1% | 0% | 0.95 | 2026-02-23 |  | Almost ready | 75 | 3% | 2.25% | 2.85 | Almost ready | 75 | 7% | 5.25% | 6.65 | 2026-02-24 |  | Not started | 0 | 4% | 0% | 3.8 | 2026-02-26 |  | Not started | 0 | 5% | 0% | 4.75 | 2026-03-25 |  | Not started | 0 | 10% | 0% | 9.5 | 2026-04-06 |  | Not started | 0 | 3% | 0% | 2.85 | 46.8968 | ADRIAN CABELLO | FIDEL MALDONADO
MX | Follow Up | Inteva | Single Cavity Clip Press with Ergo Assist Arm - GACCIASY01 |  | 3334 | 3334-A | 30 |  | 30 | 32 |  | 7.5 | 100% | 32 | 33.43 | 1002.9 | 1069.76 | 106.7% | 68888 | 8635.1 |  | 17054 | 17054 |  |  |  | -18056.9 | 66.86 | 15.17% | 19.98% | 99.9% | 2025-08-27 | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 1.5 | Finished | 100 | 5% | 5% | 1.5 | 2025-08-18 | 2025-07-25 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.3 | 2025-08-18 | 2025-08-14 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.3 | Finished | 100 | 8% | 8% | 2.4 | Finished | 100 | 18% | 18% | 5.4 | Finished | 100 | 28% | 28% | 8.4 | Finished | 100 | 15% | 15% | 4.5 | Finished | 100 | 16% | 16% | 4.8 | Finished | 100 | 13% | 13% | 3.9 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.3 | 100% | 54% | 54% | 16.2 | 16.2 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 0.6 | 2025-08-26 | 2025-09-01 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.3 | 2025-08-28 | 2025-09-05 | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.9 | Finished | 100 | 7% | 7% | 2.1 | 2025-08-29 | 2025-09-03 | Finished | 100 | 4% | 4% | 1.2 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Finished | 100 | 5% | 5% | 1.5 |  |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 3 |  |  | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.9 | 0 | FIDEL MALDONADO | HILDA MATA
MX | Follow Up | Inteva | Two Cavity Clip Press - GACCICPR01 |  | 3334 | 3334-B | 20 |  | 20 | 22.5 |  | 2.5 | 100% | 22.5 | 33.43 | 668.6 | 752.175 | 112.5% | 136638 | 1000 |  | 39296.62 | 39296.62 |  |  |  | -39965.22 | 83.575 | 15.16% | 19.98% | 99.94% | 2025-08-27 | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 1 | Finished | 100 | 5% | 5% | 1 | 2025-08-18 | 2025-07-25 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | 2025-08-18 | 2025-08-14 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | Finished | 100 | 8% | 8% | 1.6 | Finished | 100 | 18% | 18% | 3.6 | Finished | 100 | 28% | 28% | 5.6 | Finished | 100 | 15% | 15% | 3 | Finished | 100 | 16% | 16% | 3.2 | Finished | 100 | 13% | 13% | 2.6 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | 100% | 54% | 54% | 10.8 | 10.8 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 0.4 | 2025-08-26 | 2025-09-01 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | 2025-08-28 | 2025-09-05 | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.6 | Finished | 100 | 7% | 7% | 1.4 | 2025-08-29 | 2025-09-03 | Finished | 100 | 4% | 4% | 0.8 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Finished | 100 | 5% | 5% | 1 |  |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 2 |  |  | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.6 | 0 | FIDEL MALDONADO | FIDEL MALDONADO
MX | Follow Up | Inteva | Two Cavity Clip Press - BLCCICPR01 |  | 3334 | 3334-D | 20 |  | 20 | 21.5 |  | 2.5 | 100% | 21.5 | 33.43 | 668.6 | 718.745 | 107.5% | 144347 | 22266.21 |  | 40907.62 | 40907.62 |  |  |  | -41576.22 | 50.145 | 15.16% | 19.98% | 99.97% | 2025-08-27 | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 1 | Finished | 100 | 5% | 5% | 1 | 2025-08-18 | 2025-07-25 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | 2025-08-18 | 2025-08-14 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | Finished | 100 | 8% | 8% | 1.6 | Finished | 100 | 18% | 18% | 3.6 | Finished | 100 | 28% | 28% | 5.6 | Finished | 100 | 15% | 15% | 3 | Finished | 100 | 16% | 16% | 3.2 | Finished | 100 | 13% | 13% | 2.6 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | 100% | 54% | 54% | 10.8 | 10.8 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 0.4 | 2025-08-26 | 2025-09-01 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | 2025-08-28 | 2025-09-05 | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.6 | Finished | 100 | 7% | 7% | 1.4 | 2025-08-29 | 2025-09-03 | Finished | 100 | 4% | 4% | 0.8 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Finished | 100 | 5% | 5% | 1 |  |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 2 |  |  | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.6 | 0 | FIDEL MALDONADO | FIDEL MALDONADO
MX | Follow Up | Inteva | Trunnion Table Station – ADCCIASY01 |  | 3334 | 3334-E | 30 |  | 30 | 31 |  | 2 | 100% | 31 | 33.46 | 1003.8 | 1037.26 | 103.3% | 116511 | 1000 |  | 22188.92 | 22188.92 |  |  |  | -23192.72 | 33.46 | 15.16% | 19.98% | 99.97% | 2025-08-27 | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 1.5 | Finished | 100 | 5% | 5% | 1.5 | 2025-08-18 | 2025-07-25 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.3 | 2025-08-18 | 2025-08-14 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.3 | Finished | 100 | 8% | 8% | 2.4 | Finished | 100 | 18% | 18% | 5.4 | Finished | 100 | 28% | 28% | 8.4 | Finished | 100 | 15% | 15% | 4.5 | Finished | 100 | 16% | 16% | 4.8 | Finished | 100 | 13% | 13% | 3.9 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.3 | 100% | 54% | 54% | 16.2 | 16.2 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 0.6 | 2025-08-26 | 2025-09-01 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.3 | 2025-08-28 | 2025-09-05 | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.9 | Finished | 100 | 7% | 7% | 2.1 | 2025-08-29 | 2025-09-03 | Finished | 100 | 4% | 4% | 1.2 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Finished | 100 | 5% | 5% | 1.5 |  |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 3 |  |  | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.9 | 0 | FIDEL MALDONADO | FIDEL MALDONADO
MX | Follow Up | Inteva | Two Cavity Press - M3CCICPR01 |  | 3335 | 3335-A | 20 |  | 20 | 18.75 |  |  | 98.5% | 18.75 | 26.73 | 534.6 | 501.1875 | 93.75% | 111118 | 5423.5 | 3763.77 | 41732.62 | 41732.62 |  |  | 94088.94 | 51821.72 | 97819.2975 | 15.33% | 17.83% | 15.36% | 2025-08-27 | Finished | 100 | 5% | 5% | 1 | Finished | 100 | 5% | 5% | 1 | 2025-07-17 | 2025-07-27 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | 2025-08-18 | 2025-08-26 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | Finished | 100 | 8% | 8% | 1.6 | Finished | 100 | 18% | 18% | 3.6 | Finished | 100 | 28% | 28% | 5.6 | Finished | 100 | 15% | 15% | 3 | Finished | 100 | 16% | 16% | 3.2 | Finished | 100 | 13% | 13% | 2.6 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | 100% | 54% | 54% | 10.8 | 10.8 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 0.4 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.6 | Finished | 100 | 7% | 7% | 1.4 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Finished | 100 | 4% | 4% | 0.8 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Finished | 100 | 5% | 5% | 1 |  |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 2 |  |  | In process | 50 | 3% | 1.5% | 0.6 | 0.6 | FIDEL MALDONADO | FIDEL MALDONADO
MX | Follow Up | Inteva | Three Cavity Press with Ergo Assist Arm - M3CGICPR01 |  | 3335 | 3335-B | 30 |  | 30 | 27.25 |  |  | 98% | 27.25 | 26.73 | 801.9 | 728.3925 | 90.83% | 71661 | 5423.5 | 3763.77 | 26427.72 | 26427.72 |  |  | 60677.71 | 33448.09 | 64367.9725 | 15.33% | 17.83% | 15.43% | 2025-08-27 | Finished | 100 | 5% | 5% | 1.5 | Finished | 100 | 5% | 5% | 1.5 | 2025-07-17 | 2025-07-27 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.3 | 2025-08-18 | 2025-08-26 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.3 | Finished | 100 | 8% | 8% | 2.4 | Finished | 100 | 18% | 18% | 5.4 | Finished | 100 | 28% | 28% | 1900-01-07 09:36 | Finished | 100 | 15% | 15% | 4.5 | Finished | 100 | 16% | 16% | 4.8 | Finished | 100 | 13% | 13% | 3.9 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.3 | 100% | 54% | 54% | 16.2 | 16.2 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 0.6 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.3 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.9 | Finished | 100 | 7% | 7% | 2.1 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Finished | 100 | 4% | 4% | 1.2 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Under review | 90 | 5% | 4.5% | 1.5 |  |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 3 |  |  | In process | 50 | 3% | 1.5% | 0.9 | 2.4 | FIDEL MALDONADO | HILDA MATA
MX | Follow Up | Inteva | Panel ASM IP UPR TR Soft BT1CG - Assy Trunnion - IGO - CMCGIASYM01 |  | 3335 | 3335-F | 10 |  | 10 | 9.25 |  |  | 98.5% | 9.25 | 26.73 | 267.3 | 247.2525 | 92.5% | 84814 | 3478 | 3763.77 | 22188.92 | 22188.92 |  |  | 68728.91 | 46272.69 | 72472.6325 | 18.97% | 17.83% | 18.99% | 2025-08-27 | Finished | 100 | 5% | 5% | 0.5 | Finished | 100 | 5% | 5% | 0.5 | 2025-07-17 | 2025-07-22 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.1 | 2025-08-08 | 2025-08-14 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.1 | Finished | 100 | 8% | 8% | 0.8 | Finished | 100 | 18% | 18% | 1.8 | Finished | 100 | 28% | 28% | 1900-01-01 19:12 | Finished | 100 | 15% | 15% | 1.5 | Finished | 100 | 16% | 16% | 1.6 | Finished | 100 | 13% | 13% | 1.3 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.1 | 100% | 54% | 54% | 5.4 | 5.4 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 0.2 | 2025-08-12 | 2025-08-15 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.1 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.3 | Finished | 100 | 7% | 7% | 0.7 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Finished | 100 | 4% | 4% | 0.4 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Finished | 100 | 5% | 5% | 0.5 |  |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 1 |  |  | In process | 50 | 3% | 1.5% | 0.3 | 0.3 | FIDEL MALDONADO | FIDEL MALDONADO
MX | Follow Up | Inteva | Panel ASM IP UPR TR Soft BT1CC - Assy Trunnion - IGO - CMCCIASYM01 |  | 3335 | 3335-G | 10 |  | 10 | 9.25 |  |  | 98.5% | 9.25 | 26.73 | 267.3 | 247.2525 | 92.5% | 84814 | 7245 | 3763.77 | 22188.92 | 22188.92 |  |  | 68728.91 | 46272.69 | 72472.6325 | 18.97% | 17.83% | 18.99% | 2025-08-27 | Finished | 100 | 5% | 5% | 0.5 | Finished | 100 | 5% | 5% | 0.5 | 2025-07-17 | 2025-07-22 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.1 | 2025-08-08 | 2025-08-14 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.1 | Finished | 100 | 8% | 8% | 0.8 | Finished | 100 | 18% | 18% | 1.8 | Finished | 100 | 28% | 28% | 1900-01-01 19:12 | Finished | 100 | 15% | 15% | 1.5 | Finished | 100 | 16% | 16% | 1.6 | Finished | 100 | 13% | 13% | 1.3 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.1 | 100% | 54% | 54% | 5.4 | 5.4 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 0.2 | 2025-08-12 | 2025-08-15 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.1 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.3 | Finished | 100 | 7% | 7% | 0.7 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Finished | 100 | 4% | 4% | 0.4 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Finished | 100 | 5% | 5% | 0.5 |  |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 1 |  |  | In process | 50 | 3% | 1.5% | 0.3 | 0.3 | FIDEL MALDONADO | FIDEL MALDONADO
MX | Follow Up | USF | (1+1) Stone Protector Bracket Clip Driver – 17858-59 | T2XX Stone Protector | 3336 | 3336-A | 14 |  | 14 | 12.5 | 0 |  | 96% | 12.5 | 26.73 | 374.22 | 334.125 | 89.29% | 33412 | 2559 | 2234.61 | 8880.91 | 8880.91 |  |  | 27787.69 | 18532.56 | 29982.205 | 16.83% | 16.78% | 16.95% | 2025-07-29 | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 0.7 | Finished | 100 | 5% | 5% | 0.7 | 2025-08-04 | 2025-08-13 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.14 | 2025-09-05 | 2025-09-12 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.14 | Finished | 100 | 8% | 8% | 1.12 | Finished | 100 | 18% | 18% | 2.52 | Finished | 100 | 28% | 28% | 3.92 | Finished | 100 | 15% | 15% | 2.1 | Finished | 100 | 16% | 16% | 2.24 | Finished | 100 | 13% | 13% | 1.82 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.14 | 100% | 54% | 54% | 7.56 | 7.56 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 0.28 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.14 | 2025-10-10 | 2025-09-23 | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.42 | Finished | 100 | 7% | 7% | 0.98 | 2025-09-26 | 2025-09-24 | Finished | 100 | 4% | 4% | 0.56 | 2025-10-14 | 2025-10-08 | In process | 50 | 5% | 2.5% | 0.7 | 2025-10-20 |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 1.4 | 2025-10-17 | 2025-12-12 | In process | 50 | 3% | 1.5% | 0.42 | 1.12 | JUAN ADAME | JUAN ADAME
MX | Follow Up | USF | (1+1) Stone Protector Bracket Weld – 17858-59 | T2XX Stone Protector | 3336 | 3336-B | 8 |  | 8 | 7 | 0 |  | 96% | 7 | 26.73 | 213.84 | 187.11 | 87.5% | 79013 | 2559 | 2234.61 | 16865.91 | 16865.91 |  |  | 65712 | 48632.25 | 67919.88 | 16.83% | 16.78% | 16.87% | 2025-07-29 | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 0.4 | Finished | 100 | 5% | 5% | 0.4 | 2025-08-04 | 2025-08-13 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.08 | 2025-09-05 | 2025-09-12 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.08 | Finished | 100 | 8% | 8% | 0.64 | Finished | 100 | 18% | 18% | 1.44 | Finished | 100 | 28% | 28% | 2.24 | Finished | 100 | 15% | 15% | 1.2 | Finished | 100 | 16% | 16% | 1.28 | Finished | 100 | 13% | 13% | 1.04 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.08 | 100% | 54% | 54% | 4.32 | 4.32 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 0.16 | 2025-09-08 | 2025-09-22 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.08 | 2025-10-10 | 2025-09-23 | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.24 | Finished | 100 | 7% | 7% | 0.56 | 2025-09-26 | 2025-09-24 | Finished | 100 | 4% | 4% | 0.32 | 2025-10-14 | 2025-10-08 | In process | 50 | 5% | 2.5% | 0.4 | 2025-10-20 |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 0.8 | 2025-10-17 | 2025-12-12 | In process | 50 | 3% | 1.5% | 0.24 | 0.64 | JUAN ADAME | JUAN ADAME
MX | Follow Up | USF | 2-up LD Protector Clip Driver – 17862-3 | T2XX Stone Protector | 3336 | 3336-C | 14 |  | 14 | 13 | 0 | 1 | 96% | 13 | 26.73 | 374.22 | 347.49 | 92.86% | 45833 | 2559 | 2234.61 | 14845.91 | 14845.91 |  |  | 38117.18 | 22897.05 | 40325.06 | 16.83% | 16.78% | 16.89% | 2025-07-29 | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 0.7 | Finished | 100 | 5% | 5% | 0.7 | 2025-08-04 | 2025-08-13 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.14 | 2025-09-05 | 2025-09-12 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.14 | Finished | 100 | 8% | 8% | 1.12 | Finished | 100 | 18% | 18% | 2.52 | Finished | 100 | 28% | 28% | 3.92 | Finished | 100 | 15% | 15% | 2.1 | Finished | 100 | 16% | 16% | 2.24 | Finished | 100 | 13% | 13% | 1.82 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.14 | 100% | 54% | 54% | 7.56 | 7.56 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 0.28 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.14 | 2025-10-10 | 2025-09-23 | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.42 | Finished | 100 | 7% | 7% | 0.98 | 2025-09-26 | 2025-09-24 | Finished | 100 | 4% | 4% | 0.56 | 2025-10-14 | 2025-10-08 | In process | 50 | 5% | 2.5% | 0.7 | 2025-10-20 |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 1.4 | 2025-10-17 | 2025-12-12 | In process | 50 | 3% | 1.5% | 0.42 | 1.12 | JUAN ADAME | JUAN ADAME
MX | Follow Up | USF | 2-up Short Box Clip Driver – 17864-65 | T2XX Stone Protector | 3336 | 3336-D | 8 |  | 8 | 7.5 | 1 | 1 | 96% | 7.5 | 26.73 | 213.84 | 200.475 | 93.75% | 44268 | 2559 | 2234.61 | 14965.91 | 14965.91 |  |  | 36815.77 | 21636.02 | 39037.015 | 16.83% | 16.78% | 16.86% | 2025-07-29 | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 0.4 | Finished | 100 | 5% | 5% | 0.4 | 2025-08-04 | 2025-08-13 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.08 | 2025-09-05 | 2025-09-12 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.08 | Finished | 100 | 8% | 8% | 0.64 | Finished | 100 | 18% | 18% | 1.44 | Finished | 100 | 28% | 28% | 2.24 | Finished | 100 | 15% | 15% | 1.2 | Finished | 100 | 16% | 16% | 1.28 | Finished | 100 | 13% | 13% | 1.04 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.08 | 100% | 54% | 54% | 4.32 | 4.32 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 0.16 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.08 | 2025-10-10 | 2025-09-23 | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.24 | Finished | 100 | 7% | 7% | 0.56 | 2025-09-26 | 2025-09-24 | Finished | 100 | 4% | 4% | 0.32 | 2025-10-14 | 2025-10-08 | In process | 50 | 5% | 2.5% | 0.4 | 2025-10-20 |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 0.8 | 2025-10-17 | 2025-12-12 | In process | 50 | 3% | 1.5% | 0.24 | 0.64 | JUAN ADAME | HILDA MATA
MX | Follow Up | USF | 2-up Short Box Stone Protector Clip Driver – 17868-9 | T2XX Stone Protector | 3336 | 3336-E | 14 |  | 14 | 13.5 | 1 | 2 | 96% | 13.5 | 26.73 | 374.22 | 360.855 | 96.43% | 49241 | 2559 | 2234.61 | 16505.91 | 16505.91 |  |  | 40951.83 | 24071.7 | 43173.075 | 16.83% | 16.78% | 16.86% | 2025-07-29 | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 0.7 | Finished | 100 | 5% | 5% | 0.7 | 2025-08-04 | 2025-08-13 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.14 | 2025-09-05 | 2025-09-12 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.14 | Finished | 100 | 8% | 8% | 1.12 | Finished | 100 | 18% | 18% | 2.52 | Finished | 100 | 28% | 28% | 3.92 | Finished | 100 | 15% | 15% | 2.1 | Finished | 100 | 16% | 16% | 2.24 | Finished | 100 | 13% | 13% | 1.82 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.14 | 100% | 54% | 54% | 7.56 | 7.56 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 0.28 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.14 | 2025-10-10 | 2025-09-23 | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.42 | Finished | 100 | 7% | 7% | 0.98 | 2025-09-26 | 2025-09-24 | Finished | 100 | 4% | 4% | 0.56 | 2025-10-14 | 2025-10-08 | In process | 50 | 5% | 2.5% | 0.7 | 2025-10-20 |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 1.4 | 2025-10-17 | 2025-12-12 | In process | 50 | 3% | 1.5% | 0.42 | 1.12 | JUAN ADAME | JUAN ADAME
MX | Follow Up | USF | 2-up LD STD Box Deflector Clip Driver – 17870-1 | T2XX Stone Protector | 3336 | 3336-F | 14 |  | 14 | 12.5 | 1 | 1 | 96% | 12.5 | 26.73 | 374.22 | 334.125 | 89.29% | 60997 | 2559 | 2234.61 | 21837.91 | 21837.91 |  |  | 50723.04 | 28510.91 | 52917.555 | 16.84% | 16.78% | 16.91% | 2025-07-29 | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 0.7 | Finished | 100 | 5% | 5% | 0.7 | 2025-08-04 | 2025-08-13 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.14 | 2025-09-05 | 2025-09-12 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.14 | Finished | 100 | 8% | 8% | 1.12 | Finished | 100 | 18% | 18% | 2.52 | Finished | 100 | 28% | 28% | 3.92 | Finished | 100 | 15% | 15% | 2.1 | Finished | 100 | 16% | 16% | 2.24 | Finished | 100 | 13% | 13% | 1.82 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.14 | 100% | 54% | 54% | 7.56 | 7.56 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 0.28 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.14 | 2025-10-10 | 2025-09-04 | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.42 | Finished | 100 | 7% | 7% | 0.98 | 2025-09-26 | 2025-09-24 | Finished | 100 | 4% | 4% | 0.56 | 2025-10-14 | 2025-10-08 | In process | 50 | 5% | 2.5% | 0.7 | 2025-10-20 |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 1.4 | 2025-10-17 | 2025-12-12 | In process | 50 | 3% | 1.5% | 0.42 | 1.12 | JUAN ADAME | JUAN ADAME
MX | Follow Up | USF | 2-up Long Box Deflector Clip Driver – 17872-3 | T2XX Stone Protector | 3336 | 3336-G | 10 |  | 10 | 8.5 |  |  | 96% | 8.5 | 26.73 | 267.3 | 227.205 | 85% | 82572 | 2559 | 2234.61 | 34125.91 | 34125.91 |  |  | 68670.68 | 34277.47 | 70865.195 | 16.84% | 16.78% | 16.88% | 2025-07-29 | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 0.5 | Finished | 100 | 5% | 5% | 0.5 | 2025-08-04 | 2025-08-13 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.1 | 2025-09-05 | 2025-09-12 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.1 | Finished | 100 | 8% | 8% | 0.8 | Finished | 100 | 18% | 18% | 1.8 | Finished | 100 | 28% | 28% | 2.8 | Finished | 100 | 15% | 15% | 1.5 | Finished | 100 | 16% | 16% | 1.6 | Finished | 100 | 13% | 13% | 1.3 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.1 | 100% | 54% | 54% | 5.4 | 5.4 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 0.2 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.1 | 2025-10-10 | 2025-09-23 | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.3 | Finished | 100 | 7% | 7% | 0.7 | 2025-09-26 | 2025-09-24 | Finished | 100 | 4% | 4% | 0.4 | 2025-10-14 | 2025-10-08 | In process | 50 | 5% | 2.5% | 0.5 | 2025-10-20 |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 1 | 2025-10-17 | 2025-12-12 | In process | 50 | 3% | 1.5% | 0.3 | 0.8 | JUAN ADAME | JUAN ADAME
MX | Follow Up | USF | (1+1) Stone Protector ZR2 Clip Driver – 17860-61 | T2XX Stone Protector | 3336 | 3336-H | 14 |  | 14 | 12.5 | 1.5 | 1 | 96% | 12.5 | 26.73 | 374.22 | 334.125 | 89.29% | 33544 | 2142.63 | 2234.61 | 8880.91 | 8880.91 |  |  | 27896.03 | 18640.9 | 30090.545 | 16.84% | 16.78% | 16.96% | 2025-07-29 | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 0.7 | Finished | 100 | 5% | 5% | 0.7 | 2025-08-04 | 2025-08-13 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.14 | 2025-09-05 | 2025-09-12 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.14 | Finished | 100 | 8% | 8% | 1.12 | Finished | 100 | 18% | 18% | 2.52 | Finished | 100 | 28% | 28% | 3.92 | Finished | 100 | 15% | 15% | 2.1 | Finished | 100 | 16% | 16% | 2.24 | Finished | 100 | 13% | 13% | 1.82 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.14 | 100% | 54% | 54% | 7.56 | 7.56 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 0.28 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.14 | 2025-10-10 | 2025-09-23 | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.42 | Finished | 100 | 7% | 7% | 0.98 | 2025-09-26 | 2025-09-24 | Finished | 100 | 4% | 4% | 0.56 | 2025-10-14 | 2025-10-08 | In process | 50 | 5% | 2.5% | 0.7 | 2025-10-20 |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 1.4 | 2025-10-17 | 2025-12-12 | In process | 50 | 3% | 1.5% | 0.42 | 1.12 | JUAN ADAME | HILDA MATA
MX | Follow Up | USF | (1+1) Stone Protector ZR2 Bracket Weld – 17860-61 | T2XX Stone Protector | 3336 | 3336-I | 14 |  | 14 | 13 | 1 | 1 | 96% | 13 | 26.73 | 374.22 | 347.49 | 92.86% | 81115 | 2142.63 | 2234.61 | 16865.91 | 16865.91 |  |  | 67461.23 | 50221.1 | 69669.11 | 16.83% | 16.78% | 16.87% | 2025-07-29 | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 0.7 | Finished | 100 | 5% | 5% | 0.7 | 2025-08-04 | 2025-08-13 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.14 | 2025-09-05 | 2025-09-12 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.14 | Finished | 100 | 8% | 8% | 1.12 | Finished | 100 | 18% | 18% | 2.52 | Finished | 100 | 28% | 28% | 3.92 | Finished | 100 | 15% | 15% | 2.1 | Finished | 100 | 16% | 16% | 2.24 | Finished | 100 | 13% | 13% | 1.82 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.14 | 100% | 54% | 54% | 7.56 | 7.56 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 0.28 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.14 | 2025-10-10 | 2025-09-23 | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.42 | Finished | 100 | 7% | 7% | 0.98 | 2025-09-26 | 2025-09-24 | Finished | 100 | 4% | 4% | 0.56 | 2025-10-14 | 2025-10-08 | In process | 50 | 5% | 2.5% | 0.7 | 2025-10-20 |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 1.4 | 2025-10-17 | 2025-12-12 | In process | 50 | 3% | 1.5% | 0.42 | 1.12 | JUAN ADAME | HILDA MATA
MX | Follow Up | USF | 2-up ZR2 Protector Clip Driver – 17866-7 | T2XX Stone Protector | 3336 | 3336-J | 14 |  | 14 | 12.5 | 1 |  | 96% | 12.5 | 26.73 | 374.22 | 334.125 | 89.29% | 45833 | 2142.63 | 2234.61 | 14845.91 | 14845.91 |  |  | 38117.18 | 22897.05 | 40311.695 | 16.83% | 16.78% | 16.92% | 2025-07-29 | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 0.7 | Finished | 100 | 5% | 5% | 0.7 | 2025-08-04 | 2025-08-13 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.14 | 2025-09-05 | 2025-09-12 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.14 | Finished | 100 | 8% | 8% | 1.12 | Finished | 100 | 18% | 18% | 2.52 | Finished | 100 | 28% | 28% | 3.92 | Finished | 100 | 15% | 15% | 2.1 | Finished | 100 | 16% | 16% | 2.24 | Finished | 100 | 13% | 13% | 1.82 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.14 | 100% | 54% | 54% | 7.56 | 7.56 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 0.28 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.14 | 2025-10-10 | 2025-09-23 | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.42 | Finished | 100 | 7% | 7% | 0.98 | 2025-09-26 | 2025-09-24 | Finished | 100 | 4% | 4% | 0.56 | 2025-10-14 | 2025-10-08 | In process | 50 | 5% | 2.5% | 0.7 | 2025-10-20 |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 1.4 | 2025-10-17 | 2025-12-12 | In process | 50 | 3% | 1.5% | 0.42 | 1.12 | JUAN ADAME | JUAN ADAME
MX | Follow Up | USF | 2-up ZR2 Air Deflector Clip – 17874-5 | T2XX Stone Protector | 3336 | 3336-K | 14 |  | 14 | 13 |  | 1.5 | 96% | 13 | 26.73 | 374.22 | 347.49 | 92.86% | 49062 | 2142.63 | 2234.61 | 16375.91 | 16375.91 |  |  | 40800.59 | 24050.46 | 43008.47 | 16.84% | 16.78% | 16.89% | 2025-07-29 | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 0.7 | Finished | 100 | 5% | 5% | 0.7 | 2025-08-04 | 2025-08-13 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.14 | 2025-09-05 | 2025-09-12 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.14 | Finished | 100 | 8% | 8% | 1.12 | Finished | 100 | 18% | 18% | 2.52 | Finished | 100 | 28% | 28% | 3.92 | Finished | 100 | 15% | 15% | 2.1 | Finished | 100 | 16% | 16% | 2.24 | Finished | 100 | 13% | 13% | 1.82 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.14 | 100% | 54% | 54% | 7.56 | 7.56 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 0.28 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.14 | 2025-10-10 | 2025-09-23 | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.42 | Finished | 100 | 7% | 7% | 0.98 | 2025-09-26 | 2025-09-24 | Finished | 100 | 4% | 4% | 0.56 | 2025-10-14 | 2025-10-08 | In process | 50 | 5% | 2.5% | 0.7 | 2025-10-20 |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 1.4 | 2025-10-17 | 2025-12-12 | In process | 50 | 3% | 1.5% | 0.42 | 1.12 | JUAN ADAME | JUAN ADAME
MX | Follow Up | USF | 2-up GMC Long Box Protector Clip Driver Tooling – 17880-1 | T2XX Stone Protector | 3336 | 3336-L | 14 |  | 14 | 13 | 3.5 |  | 96% | 13 | 26.73 | 374.22 | 347.49 | 92.86% | 46078 | 2142.63 | 2234.61 | 15145.91 | 15145.91 |  |  | 38321.26 | 22801.13 | 40529.14 | 16.83% | 16.78% | 16.89% | 2025-07-29 | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 0.7 | Finished | 100 | 5% | 5% | 0.7 | 2025-08-04 | 2025-08-13 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.14 | 2025-09-05 | 2025-09-12 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.14 | Finished | 100 | 8% | 8% | 1.12 | Finished | 100 | 18% | 18% | 2.52 | Finished | 100 | 28% | 28% | 3.92 | Finished | 100 | 15% | 15% | 2.1 | Finished | 100 | 16% | 16% | 2.24 | Finished | 100 | 13% | 13% | 1.82 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.14 | 100% | 54% | 54% | 7.56 | 7.56 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 0.28 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.14 | 2025-10-10 | 2025-09-23 | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.42 | Finished | 100 | 7% | 7% | 0.98 | 2025-09-26 | 2025-09-24 | Finished | 100 | 4% | 4% | 0.56 | 2025-10-14 | 2025-10-08 | In process | 50 | 5% | 2.5% | 0.7 | 2025-10-20 |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 1.4 | 2025-10-17 | 2025-12-12 | In process | 50 | 3% | 1.5% | 0.42 | 1.12 | JUAN ADAME | HILDA MATA
MX | Follow Up | USF | 2-up GMC Standard Box Deflector Clip Driver Tooling – 17888-89 | T2XX Stone Protector | 3336 | 3336-M | 14 |  | 14 | 12.5 | 1 | 1 | 96% | 12.5 | 26.73 | 374.22 | 334.125 | 89.29% | 58946 | 2142.63 | 2234.61 | 21365.91 | 21365.91 |  |  | 49024.24 | 27284.11 | 51218.755 | 16.83% | 16.78% | 16.9% | 2025-07-29 | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 0.7 | Finished | 100 | 5% | 5% | 0.7 | 2025-08-04 | 2025-08-13 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.14 | 2025-09-05 | 2025-09-12 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.14 | Finished | 100 | 8% | 8% | 1.12 | Finished | 100 | 18% | 18% | 2.52 | Finished | 100 | 28% | 28% | 3.92 | Finished | 100 | 15% | 15% | 2.1 | Finished | 100 | 16% | 16% | 2.24 | Finished | 100 | 13% | 13% | 1.82 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.14 | 100% | 54% | 54% | 7.56 | 7.56 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 0.28 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.14 | 2025-10-10 | 2025-09-23 | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.42 | Finished | 100 | 7% | 7% | 0.98 | 2025-09-26 | 2025-09-24 | Finished | 100 | 4% | 4% | 0.56 | 2025-10-14 | 2025-10-08 | In process | 50 | 5% | 2.5% | 0.7 | 2025-10-20 |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 1.4 | 2025-10-17 | 2025-12-12 | In process | 50 | 3% | 1.5% | 0.42 | 1.12 | JUAN ADAME | HILDA MATA
MX | Follow Up | USF | 2-up GMC Long Box Deflector Clip Driver Tooling – 17890-91 | T2XX Stone Protector | 3336 | 3336-N | 15 |  | 15 | 13 |  |  | 96% | 13 | 26.73 | 400.95 | 347.49 | 86.67% | 79357 | 2142.63 | 2234.61 | 30345.91 | 30345.91 |  |  | 65999.26 | 35252.4 | 68180.41 | 16.83% | 16.78% | 16.9% | 2025-07-29 | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 0.75 | Finished | 100 | 5% | 5% | 0.75 | 2025-08-04 | 2025-08-13 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.15 | 2025-09-05 | 2025-09-12 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.15 | Finished | 100 | 8% | 8% | 1.2 | Finished | 100 | 18% | 18% | 2.7 | Finished | 100 | 28% | 28% | 4.2 | Finished | 100 | 15% | 15% | 2.25 | Finished | 100 | 16% | 16% | 2.4 | Finished | 100 | 13% | 13% | 1.95 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.15 | 100% | 54% | 54% | 8.1 | 8.1 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 0.3 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.15 | 2025-10-10 | 2025-09-23 | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.45 | Finished | 100 | 7% | 7% | 1.05 | 2025-09-26 | 2025-09-24 | Finished | 100 | 4% | 4% | 0.6 | 2025-10-14 | 2025-10-08 | In process | 50 | 5% | 2.5% | 0.75 | 2025-10-20 |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 1.5 | 2025-10-17 | 2025-12-12 | In process | 50 | 3% | 1.5% | 0.45 | 1.2 | JUAN ADAME | HILDA MATA
MX | Follow Up | USF | (1+1) GMC Stone Protector Bracket Clip Driver – 17876-77 | T2XX Stone Protector | 3336 | 3336-O | 15 |  | 15 | 13.5 |  | 1 | 96% | 13.5 | 26.73 | 400.95 | 360.855 | 90% | 33412 | 2142.63 | 2234.61 | 8880.91 | 8880.91 |  |  | 27787.69 | 18505.83 | 29982.205 | 16.83% | 16.78% | 16.95% | 2025-07-29 | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 0.75 | Finished | 100 | 5% | 5% | 0.75 | 2025-08-04 | 2025-08-13 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.15 | 2025-09-05 | 2025-09-12 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.15 | Finished | 100 | 8% | 8% | 1.2 | Finished | 100 | 18% | 18% | 2.7 | Finished | 100 | 28% | 28% | 4.2 | Finished | 100 | 15% | 15% | 2.25 | Finished | 100 | 16% | 16% | 2.4 | Finished | 100 | 13% | 13% | 1.95 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.15 | 100% | 54% | 54% | 8.1 | 8.1 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 0.3 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.15 | 2025-10-10 | 2025-09-23 | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.45 | Finished | 100 | 7% | 7% | 1.05 | 2025-09-26 | 2025-09-24 | Finished | 100 | 4% | 4% | 0.6 | 2025-10-14 | 2025-10-08 | In process | 50 | 5% | 2.5% | 0.75 | 2025-10-20 |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 1.5 | 2025-10-17 | 2025-12-12 | In process | 50 | 3% | 1.5% | 0.45 | 1.2 | JUAN ADAME | JUAN ADAME
MX | Follow Up | USF | (1+1) GMC Stone Protector Bracket Weld – 17876-77 | T2XX Stone Protector | 3336 | 3336-P | 15 |  | 15 | 12.5 | 1 |  | 96% | 12.5 | 26.73 | 400.95 | 334.125 | 83.33% | 118698 | 2142.63 | 2234.61 | 19030.91 | 19030.91 |  |  | 98717.19 | 79285.33 | 100884.975 | 16.83% | 16.78% | 16.89% | 2025-07-29 | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 0.75 | Finished | 100 | 5% | 5% | 0.75 | 2025-08-04 | 2025-08-13 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.15 | 2025-09-05 | 2025-09-12 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.15 | Finished | 100 | 8% | 8% | 1.2 | Finished | 100 | 18% | 18% | 2.7 | Finished | 100 | 28% | 28% | 4.2 | Finished | 100 | 15% | 15% | 2.25 | Finished | 100 | 16% | 16% | 2.4 | Finished | 100 | 13% | 13% | 1.95 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.15 | 100% | 54% | 54% | 8.1 | 8.1 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 0.3 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.15 | 2025-10-10 | 2025-09-04 | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.45 | Finished | 100 | 7% | 7% | 1.05 | 2025-09-26 | 2025-09-24 | Finished | 100 | 4% | 4% | 0.6 | 2025-10-14 | 2025-10-08 | In process | 50 | 5% | 2.5% | 0.75 | 2025-10-20 |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 1.5 | 2025-10-17 | 2025-12-12 | In process | 50 | 3% | 1.5% | 0.45 | 1.2 | JUAN ADAME | JUAN ADAME
MX | Follow Up | USF | 2-up GMC Short Box Clip Driver – 17882-83 | T2XX Stone Protector | 3336 | 3336-Q | 15 |  | 15 | 12.5 |  |  | 96% | 12.5 | 26.73 | 400.95 | 334.125 | 83.33% | 45851 | 2142.63 | 2234.61 | 14965.91 | 14965.91 |  |  | 38133.79 | 22766.93 | 40301.575 | 16.83% | 16.78% | 16.98% | 2025-07-29 | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 0.75 | Finished | 100 | 5% | 5% | 0.75 | 2025-08-04 | 2025-08-13 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.15 | 2025-09-05 | 2025-09-12 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.15 | Finished | 100 | 8% | 8% | 1.2 | Finished | 100 | 18% | 18% | 2.7 | Finished | 100 | 28% | 28% | 4.2 | Finished | 100 | 15% | 15% | 2.25 | Finished | 100 | 16% | 16% | 2.4 | Finished | 100 | 13% | 13% | 1.95 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.15 | 100% | 54% | 54% | 8.1 | 8.1 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 0.3 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.15 | 2025-10-10 | 2025-09-23 | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.45 | Finished | 100 | 7% | 7% | 1.05 | 2025-09-26 | 2025-09-24 | Finished | 100 | 4% | 4% | 0.6 | 2025-10-14 | 2025-10-08 | In process | 50 | 5% | 2.5% | 0.75 | 2025-10-20 |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 1.5 | 2025-10-17 | 2025-12-12 | In process | 50 | 3% | 1.5% | 0.45 | 1.2 | JUAN ADAME | HILDA MATA
MX | Follow Up | USF | 2-up GMC Stone Protector Clip Driver – 17886-87 | T2XX Stone Protector | 3336 | 3336-R | 15 |  | 15 | 12.5 |  | 1 | 96% | 12.5 | 26.73 | 400.95 | 334.125 | 83.33% | 49241 | 2142.63 | 2234.61 | 16505.91 | 16505.91 |  |  | 40951.83 | 24044.97 | 43119.615 | 16.83% | 16.78% | 16.97% | 2025-07-29 | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 0.75 | Finished | 100 | 5% | 5% | 0.75 | 2025-08-04 | 2025-08-13 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.15 | 2025-09-05 | 2025-09-12 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.15 | Finished | 100 | 8% | 8% | 1.2 | Finished | 100 | 18% | 18% | 2.7 | Finished | 100 | 28% | 28% | 4.2 | Finished | 100 | 15% | 15% | 2.25 | Finished | 100 | 16% | 16% | 2.4 | Finished | 100 | 13% | 13% | 1.95 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.15 | 100% | 54% | 54% | 8.1 | 8.1 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 0.3 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.15 | 2025-10-10 | 2025-09-23 | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.45 | Finished | 100 | 7% | 7% | 1.05 | 2025-09-26 | 2025-09-24 | Finished | 100 | 4% | 4% | 0.6 | 2025-10-14 | 2025-10-08 | In process | 50 | 5% | 2.5% | 0.75 | 2025-10-20 |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 1.5 | 2025-10-17 | 2025-12-12 | In process | 50 | 3% | 1.5% | 0.45 | 1.2 | JUAN ADAME | HILDA MATA
MX | Follow Up | USF | (1+1) AT4 Fender Stone Protector Bracket Clip Driver – 17878-9 | T2XX Stone Protector | 3336 | 3336-S | 15 |  | 15 | 13 | 1 |  | 96% | 13 | 26.73 | 400.95 | 347.49 | 86.67% | 32841 | 3683.83 | 2234.61 | 8553.91 | 8553.91 |  |  | 27313.57 | 18358.71 | 29494.72 | 16.83% | 16.78% | 16.99% | 2025-07-29 | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 0.75 | Finished | 100 | 5% | 5% | 0.75 | 2025-08-04 | 2025-08-13 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.15 | 2025-09-05 | 2025-09-12 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.15 | Finished | 100 | 8% | 8% | 1.2 | Finished | 100 | 18% | 18% | 2.7 | Finished | 100 | 28% | 28% | 4.2 | Finished | 100 | 15% | 15% | 2.25 | Finished | 100 | 16% | 16% | 2.4 | Finished | 100 | 13% | 13% | 1.95 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.15 | 100% | 54% | 54% | 8.1 | 8.1 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 0.3 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.15 | 2025-10-10 | 2025-09-23 | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.45 | Finished | 100 | 7% | 7% | 1.05 | 2025-09-26 | 2025-09-24 | Finished | 100 | 4% | 4% | 0.6 | 2025-10-14 | 2025-10-08 | In process | 50 | 5% | 2.5% | 0.75 | 2025-10-20 |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 1.5 | 2025-10-17 | 2025-12-12 | In process | 50 | 3% | 1.5% | 0.45 | 1.2 | JUAN ADAME | JUAN ADAME
MX | Follow Up | USF | (1+1) AT4 Fender Stone Protector Bracket Weld – 17878-9 | T2XX Stone Protector | 3336 | 3336-T | 15 |  | 15 | 12.5 | 1 |  | 96% | 12.5 | 26.73 | 400.95 | 334.125 | 83.33% | 114616 | 3683.83 | 2234.61 | 19030.91 | 19030.91 |  |  | 95320.31 | 75888.45 | 97488.095 | 16.84% | 16.78% | 16.89% | 2025-07-29 | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 0.75 | Finished | 100 | 5% | 5% | 0.75 | 2025-08-04 | 2025-08-13 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.15 | 2025-09-05 | 2025-09-12 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.15 | Finished | 100 | 8% | 8% | 1.2 | Finished | 100 | 18% | 18% | 2.7 | Finished | 100 | 28% | 28% | 4.2 | Finished | 100 | 15% | 15% | 2.25 | Finished | 100 | 16% | 16% | 2.4 | Finished | 100 | 13% | 13% | 1.95 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.15 | 100% | 54% | 54% | 8.1 | 8.1 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 0.3 | 2025-09-08 | 2025-09-22 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.15 | 2025-10-10 | 2025-09-23 | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.45 | Finished | 100 | 7% | 7% | 1.05 | 2025-09-26 | 2025-09-24 | Finished | 100 | 4% | 4% | 0.6 | 2025-10-14 | 2025-10-08 | In process | 50 | 5% | 2.5% | 0.75 | 2025-10-20 |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 1.5 | 2025-10-17 | 2025-12-12 | In process | 50 | 3% | 1.5% | 0.45 | 1.2 | JUAN ADAME | JUAN ADAME
MX | Follow Up | USF | 2-up AT4 Rear Stone Protector BS Clip Driver – 17884-5 | T2XX Stone Protector | 3336 | 3336-U | 15 |  | 15 | 13.5 | 3 | 1.5 | 96% | 13.5 | 26.73 | 400.95 | 360.855 | 90% | 44748 | 3683.83 | 2234.61 | 14105.91 | 14105.91 |  |  | 37217.01 | 22710.15 | 39411.525 | 16.83% | 16.78% | 16.92% | 2025-07-29 | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 0.75 | Finished | 100 | 5% | 5% | 0.75 | 2025-08-04 | 2025-08-13 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.15 | 2025-09-05 | 2025-09-12 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.15 | Finished | 100 | 8% | 8% | 1.2 | Finished | 100 | 18% | 18% | 2.7 | Finished | 100 | 28% | 28% | 4.2 | Finished | 100 | 15% | 15% | 2.25 | Finished | 100 | 16% | 16% | 2.4 | Finished | 100 | 13% | 13% | 1.95 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.15 | 100% | 54% | 54% | 8.1 | 8.1 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 0.3 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.15 | 2025-10-10 | 2025-09-23 | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.45 | Finished | 100 | 7% | 7% | 1.05 | 2025-09-26 | 2025-09-24 | Finished | 100 | 4% | 4% | 0.6 | 2025-10-14 | 2025-10-08 | In process | 50 | 5% | 2.5% | 0.75 | 2025-10-20 |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 1.5 | 2025-10-17 | 2025-12-12 | In process | 50 | 3% | 1.5% | 0.45 | 1.2 | JUAN ADAME | HILDA MATA
MX | Follow Up | USF | 2-up AT4 Air Deflector BS Clip Driver – 17892-3 | T2XX Stone Protector | 3336 | 3336-V | 15 |  | 15 | 12 | 3 |  | 96% | 12 | 26.73 | 400.95 | 320.76 | 80% | 48114 | 3683.83 | 2234.61 | 15855.91 | 15855.91 |  |  | 40014.65 | 23757.79 | 42169.07 | 16.83% | 16.78% | 17% | 2025-07-29 | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 0.75 | Finished | 100 | 5% | 5% | 0.75 | 2025-08-04 | 2025-08-13 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.15 | 2025-09-05 | 2025-09-12 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.15 | Finished | 100 | 8% | 8% | 1.2 | Finished | 100 | 18% | 18% | 2.7 | Finished | 100 | 28% | 28% | 4.2 | Finished | 100 | 15% | 15% | 2.25 | Finished | 100 | 16% | 16% | 2.4 | Finished | 100 | 13% | 13% | 1.95 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.15 | 100% | 54% | 54% | 8.1 | 8.1 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 0.3 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.15 | 2025-10-10 | 2025-09-23 | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.45 | Finished | 100 | 7% | 7% | 1.05 | 2025-09-26 | 2025-09-24 | Finished | 100 | 4% | 4% | 0.6 | 2025-10-14 | 2025-10-08 | In process | 50 | 5% | 2.5% | 0.75 | 2025-10-20 |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 1.5 | 2025-10-17 | 2025-12-12 | In process | 50 | 3% | 1.5% | 0.45 | 1.2 | JUAN ADAME | HILDA MATA
MX | Follow Up | USF | (1+1) Stone Protector Bracket Weld – 17858-59 | T2XX Stone Protector | 3336 | 3336-W | 8 |  | 8 | 8 | 1 |  | 96% | 8 | 26.73 | 213.84 | 213.84 | 100% | 79013 | 3683.83 | 2234.61 | 16865.91 | 16865.91 |  |  | 65712.1 | 48632.35 | 67946.71 | 16.83% | 16.78% | 16.83% | 2025-07-29 | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 0.4 | Finished | 100 | 5% | 5% | 0.4 | 2025-08-04 | 2025-08-13 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.08 | 2025-09-05 | 2025-09-12 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.08 | Finished | 100 | 8% | 8% | 0.64 | Finished | 100 | 18% | 18% | 1.44 | Finished | 100 | 28% | 28% | 2.24 | Finished | 100 | 15% | 15% | 1.2 | Finished | 100 | 16% | 16% | 1.28 | Finished | 100 | 13% | 13% | 1.04 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.08 | 100% | 54% | 54% | 4.32 | 4.32 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 0.16 | 2025-09-08 | 2025-09-22 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.08 | 2025-10-10 | 2025-09-23 | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.24 | Finished | 100 | 7% | 7% | 0.56 | 2025-09-26 | 2025-09-24 | Finished | 100 | 4% | 4% | 0.32 | 2025-10-14 | 2025-10-08 | In process | 50 | 5% | 2.5% | 0.4 | 2025-10-20 |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 0.8 | 2025-10-17 | 2025-12-12 | In process | 50 | 3% | 1.5% | 0.24 | 0.64 | JUAN ADAME | JUAN ADAME
MX | Follow Up | USF | 2-up Short Box Clip Driver – 17864-65 | T2XX Stone Protector | 3336 | 3336-X | 8 |  | 8 | 6.5 | 1 | 1 | 96% | 6.5 | 26.73 | 213.84 | 173.745 | 81.25% | 44404 | 3683.83 | 2234.61 | 14965.91 | 14965.91 |  |  | 36924.21 | 21744.46 | 39118.725 | 16.84% | 16.78% | 16.94% | 2025-07-29 | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 0.4 | Finished | 100 | 5% | 5% | 0.4 | 2025-08-04 | 2025-08-13 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.08 | 2025-09-05 | 2025-09-12 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.08 | Finished | 100 | 8% | 8% | 0.64 | Finished | 100 | 18% | 18% | 1.44 | Finished | 100 | 28% | 28% | 2.24 | Finished | 100 | 15% | 15% | 1.2 | Finished | 100 | 16% | 16% | 1.28 | Finished | 100 | 13% | 13% | 1.04 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.08 | 100% | 54% | 54% | 4.32 | 4.32 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 0.16 | 2025-09-08 | 2025-09-22 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.08 | 2025-10-10 | 2025-09-23 | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.24 | Finished | 100 | 7% | 7% | 0.56 | 2025-09-26 | 2025-09-24 | Finished | 100 | 4% | 4% | 0.32 | 2025-10-14 | 2025-10-08 | In process | 50 | 5% | 2.5% | 0.4 | 2025-10-20 |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 0.8 | 2025-10-17 | 2025-12-12 | In process | 50 | 3% | 1.5% | 0.24 | 0.64 | JUAN ADAME | HILDA MATA
MX | Follow Up | Röchling | 1. STA A HVS Front Middle Assembly Station | Röchling D1674 NCar Underbody Inspection St | 3346 | 3346-A | 50 |  | 50 | 40.5 |  | 0 | 91% | 40.5 | 26.73 | 1336.5 | 1082.565 | 81% | 77665 | 3984 | 3165.54 | 23968.54 | 23968.54 |  |  | 61748.73 | 36443.69 | 64660.335 | 20.49% | 20.5% | 20.82% | 2025-08-20 | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 2.5 | Finished | 100 | 5% | 5% | 2.5 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.5 | 2025-11-12 | 2025-11-07 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.5 | Finished | 100 | 8% | 8% | 4 | Finished | 100 | 18% | 18% | 9 | Finished | 100 | 28% | 28% | 14 | Finished | 100 | 15% | 15% | 7.5 | Finished | 100 | 16% | 16% | 8 | Finished | 100 | 13% | 13% | 6.5 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.5 | 100% | 54% | 54% | 27 | 27 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 1 | 2025-11-21 | 2025-11-10 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.5 | 2025-11-24 | 2025-11-13 | Finished | 100 | 3% | 3% | 1.5 | Finished | 100 | 7% | 7% | 3.5 | 2025-11-25 | 2025-11-24 | Finished | 100 | 4% | 4% | 2 | 2025-11-27 | 2025-11-26 | Not started | 0 | 5% | 0% | 2.5 | 2025-12-31 |  | Under review | 90 | 10% | 9% | 5 | 2026-01-09 |  | Not started | 0 | 3% | 0% | 1.5 | 9 | HILDA MATA | HILDA MATA
MX | Follow Up | Röchling | 2. STA B HVS Rear Middle Inspection Station | Röchling D1674 NCar Underbody Inspection St | 3346 | 3346-B | 36 |  | 36 | 25.5 | 0.5 | 1 | 91% | 25.5 | 26.73 | 962.28 | 681.615 | 70.83% | 69713 | 3984 | 3165.54 | 22560.44 | 22560.44 |  |  | 55424.64 | 31901.92 | 58309.515 | 20.5% | 20.5% | 20.9% | 2025-08-20 | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 1.8 | Finished | 100 | 5% | 5% | 1.8 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.36 | 2025-11-12 | 2025-11-07 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.36 | Finished | 100 | 8% | 8% | 2.88 | Finished | 100 | 18% | 18% | 6.48 | Finished | 100 | 28% | 28% | 10.08 | Finished | 100 | 15% | 15% | 5.4 | Finished | 100 | 16% | 16% | 5.76 | Finished | 100 | 13% | 13% | 4.68 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.36 | 100% | 54% | 54% | 19.44 | 19.44 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 0.72 | 2025-11-21 | 2025-11-11 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.36 | 2025-11-24 | 2025-11-13 | Finished | 100 | 3% | 3% | 1.08 | Finished | 100 | 7% | 7% | 2.52 | 2025-11-25 | 2025-11-24 | Finished | 100 | 4% | 4% | 1.44 | 2025-11-27 | 2025-11-26 | Not started | 0 | 5% | 0% | 1.8 | 2025-12-31 |  | Under review | 90 | 10% | 9% | 3.6 | 2026-01-09 |  | Not started | 0 | 3% | 0% | 1.08 | 6.48 | HILDA MATA | HILDA MATA
MI | Follow Up | Flex and Gate | Flexible Clip Driving Machine MI | FNG T1XX End Gate Clip Drive Machines | 3351 | 3351-A | 20 |  | 20 | 11 |  |  | 97% | 11 | 33.43 | 668.6 | 367.73 | 55% | 77044 | 4967 | 3401.605 | 16916.32 | 16916.32 |  |  | 60312.76 | 42727.84 | 63413.495 | 21.72% | 22.71% | 22.11% | 2025-11-03 | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 1 | Finished | 100 | 5% | 5% | 1 | NA | NA | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | Finished | 100 | 8% | 8% | 1.6 | Finished | 100 | 18% | 18% | 3.6 | Finished | 100 | 28% | 28% | 5.6 | Finished | 100 | 15% | 15% | 3 | Finished | 100 | 16% | 16% | 3.2 | Finished | 100 | 13% | 13% | 2.6 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | 100% | 54% | 54% | 10.8 | 10.8 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 0.4 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 |  | 2025-11-20 | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.6 | Finished | 100 | 7% | 7% | 1.4 |  | 2025-11-21 | Finished | 100 | 4% | 4% | 0.8 |  | 2025-11-21 | Finished | 100 | 5% | 5% | 1 |  |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 2 |  |  | Not started | 0 | 3% | 0% | 0.6 | 0.6 | ADRIAN CABELLO | JUAN ADAME
MI | Follow Up | Flex and Gate | Flexible Clip Driving Machine MI | FNG T1XX End Gate Clip Drive Machines | 3351 | 3351-B | 20 |  | 20 | 11 |  |  | 96.8% | 11 | 33.43 | 668.6 | 367.73 | 55% | 77044 | 4967 | 3401.605 | 16916.32 | 16916.32 |  |  | 60312.76 | 42727.84 | 63413.495 | 21.72% | 22.71% | 22.11% | 2025-11-03 | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 1 | Finished | 100 | 5% | 5% | 1 | NA | NA | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | Finished | 100 | 8% | 8% | 1.6 | Finished | 100 | 18% | 18% | 3.6 | Finished | 100 | 28% | 28% | 5.6 | Finished | 100 | 15% | 15% | 3 | Finished | 100 | 16% | 16% | 3.2 | Finished | 100 | 13% | 13% | 2.6 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | 100% | 54% | 54% | 10.8 | 10.8 | 0 | Under review | 90 | 2% | 1.8% | 0.4 |  |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 |  |  | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.6 | Finished | 100 | 7% | 7% | 1.4 |  | 2025-11-21 | Finished | 100 | 4% | 4% | 0.8 |  | 2025-11-21 | Finished | 100 | 5% | 5% | 1 |  |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 2 |  |  | Not started | 0 | 3% | 0% | 0.6 | 1 | ADRIAN CABELLO | JUAN ADAME
MI | Follow Up | Flex and Gate | Flexible Clip Driving Machine Gto | FNG T1XX End Gate Clip Drive Machines | 3351 | 3351-D | 20 |  | 20 | 11 |  |  | 96.8% | 11 | 33.43 | 668.6 | 367.73 | 55% | 77942 | 4967 | 3401.605 | 16916.32 | 16916.32 |  |  | 60348.68 | 42763.76 | 63449.415 | 22.57% | 22.71% | 22.96% | 2025-11-03 | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 1 | Finished | 100 | 5% | 5% | 1 | NA | NA | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | Finished | 100 | 8% | 8% | 1.6 | Finished | 100 | 18% | 18% | 3.6 | Finished | 100 | 28% | 28% | 5.6 | Finished | 100 | 15% | 15% | 3 | Finished | 100 | 16% | 16% | 3.2 | Finished | 100 | 13% | 13% | 2.6 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | 100% | 54% | 54% | 10.8 | 10.8 | 0 | Under review | 90 | 2% | 1.8% | 0.4 |  |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 |  |  | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.6 | Finished | 100 | 7% | 7% | 1.4 |  | 2025-11-21 | Finished | 100 | 4% | 4% | 0.8 |  | 2025-11-21 | Finished | 100 | 5% | 5% | 1 |  |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 2 |  |  | Not started | 0 | 3% | 0% | 0.6 | 1 | ADRIAN CABELLO | JUAN ADAME
MI | Follow Up | Flex and Gate | Flexible Clip Driving Machine Gto | FNG T1XX End Gate Clip Drive Machines | 3351 | 3351-E | 20 |  | 20 | 10 |  |  | 96.8% | 10 | 33.43 | 668.6 | 334.3 | 50% | 77942 | 4967 | 3401.605 | 16916.32 | 16916.32 |  |  | 60348.68 | 42763.76 | 63415.985 | 22.57% | 22.71% | 23% | 2025-11-03 | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 1 | Finished | 100 | 5% | 5% | 1 | NA | NA | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | Finished | 100 | 8% | 8% | 1.6 | Finished | 100 | 18% | 18% | 3.6 | Finished | 100 | 28% | 28% | 5.6 | Finished | 100 | 15% | 15% | 3 | Finished | 100 | 16% | 16% | 3.2 | Finished | 100 | 13% | 13% | 2.6 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 | 100% | 54% | 54% | 10.8 | 10.8 | 0 | Under review | 90 | 2% | 1.8% | 0.4 |  |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.2 |  |  | Finished | 100 | 3% | 3% | 0.6 | Finished | 100 | 7% | 7% | 1.4 |  | 2025-11-21 | Finished | 100 | 4% | 4% | 0.8 |  | 2025-11-21 | Finished | 100 | 5% | 5% | 1 |  |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 2 |  |  | Not started | 0 | 3% | 0% | 0.6 | 1 | ADRIAN CABELLO | JUAN ADAME
MI | Follow Up | PVL | Cup Holder Assembly | PVL PR 5731-05-AA Cup HolderLatch Assembly | 3363 | 3363-A | 40 |  | 40 | 29 |  | 1 | 94.5% | 29 | 43 | 1720 | 1247 | 72.5% | 134770 |  |  | 23645.47 | 23645.47 |  |  | 108290.36 | 82924.89 | 107817.36 | 19.65% | 20.53% | 20% | 2025-12-18 | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 2 | Finished | 100 | 5% | 5% | 2 |  |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.4 |  | 2026-02-09 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.4 | Finished | 100 | 8% | 8% | 3.2 | Finished | 100 | 18% | 18% | 7.2 | Finished | 100 | 28% | 28% | 11.2 | Finished | 100 | 15% | 15% | 6 | Finished | 100 | 16% | 16% | 6.4 | Finished | 100 | 13% | 13% | 5.2 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.4 | 100% | 54% | 54% | 21.6 | 21.6 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 0.8 |  | 2026-02-12 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.4 |  | 2026-02-17 | Finished | 100 | 3% | 3% | 1.2 | Finished | 100 | 7% | 7% | 2.8 |  | 2026-02-17 | Finished | 100 | 4% | 4% | 1.6 |  | 2026-02-17 | In process | 50 | 5% | 2.5% | 2 |  |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 4 |  |  | Not started | 0 | 3% | 0% | 1.2 | 3.2 | JUAN ADAME | JUAN ADAME
MI | Follow Up | PVL | Latch Assembly | PVL PR 5731-05-AA Cup HolderLatch Assembly | 3363 | 3363-B | 40 |  | 40 | 30 |  | 3 | 94.5% | 30 | 43 | 1720 | 1290 | 75% | 145151 |  |  | 28299.47 | 28299.47 |  |  | 114149.63 | 84130.16 | 113719.63 | 21.36% | 20.53% | 21.65% | 2025-12-18 | Finished | 100 | 5% | 0.05 | 2 | Finished | 100 | 5% | 5% | 2 |  |  | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.4 |  | 2026-02-10 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.4 | Finished | 100 | 8% | 8% | 3.2 | Finished | 100 | 18% | 18% | 7.2 | Finished | 100 | 28% | 28% | 11.2 | Finished | 100 | 15% | 15% | 6 | Finished | 100 | 16% | 16% | 6.4 | Finished | 100 | 13% | 13% | 5.2 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.4 | 100% | 54% | 54% | 21.6 | 21.6 | 0 | Finished | 100 | 2% | 2% | 0.8 |  | 2026-02-13 | Finished | 100 | 1% | 1% | 0.4 |  | 2026-02-17 | Finished | 100 | 3% | 3% | 1.2 | Finished | 100 | 7% | 7% | 2.8 |  | 2026-02-17 | Finished | 100 | 4% | 4% | 1.6 |  | 2026-02-17 | In process | 50 | 5% | 2.5% | 2 |  |  | Finished | 100 | 10% | 10% | 4 |  |  | Not started | 0 | 3% | 0% | 1.2 | 3.2 | JUAN ADAME | HILDA MATA
Note on DH50: Juan Adame: Enviado a PM. PM indicó proceder
Note on DH51: Juan Adame: Enviado a PM. PM indicó proceder
Note on DH52: Juan Adame: Enviado a PM. PM indicó proceder
Note on DH53: Juan Adame: Enviado a PM. PM indicó proceder
Note on DH54: Juan Adame: Enviado a PM. PM indicó proceder
Note on DH56: Juan Adame: Enviado a PM. PM indicó proceder
Note on DH57: Juan Adame: Enviado a PM. PM indicó proceder
Note on DH58: Juan Adame: Enviado a PM. PM indicó proceder
Note on DH59: Juan Adame: Enviado a PM. PM indicó proceder
Note on DH60: Juan Adame: Enviado a PM. PM indicó proceder
Note on DH61: Juan Adame: Enviado a PM. PM indicó proceder
Note on DH62: Juan Adame: Enviado a PM. PM indicó proceder
Note on DH63: Juan Adame: Enviado a PM. PM indicó proceder
Note on DH64: Juan Adame: Enviado a PM. PM indicó proceder
Note on DH66: Juan Adame: Enviado a PM. PM indicó proceder
Note on DH67: Juan Adame: Enviado a PM. PM indicó proceder
Note on DH68: Juan Adame: Enviado a PM. PM indicó proceder
Note on DH69: Juan Adame: Enviado a PM. PM indicó proceder
Note on DH70: Juan Adame: Enviado a PM. PM indicó proceder
Note on DH71: Juan Adame: Enviado a PM. PM indicó proceder
Note on DH72: Juan Adame: Enviado a PM. PM indicó proceder
Note on DH73: Juan Adame: Enviado a PM. PM indicó proceder

## Dashboard
Hardware Design - Profit Center Dashboard
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.

## Internal Dashboard
Hardware Design - Project Status
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.

## Hours in deviations
Hardware Design - Desviations Dashboard
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.

## Forms
List of active forms
# | Process | File to be filled | Location
1 | Project Follow-up | HD - Dashoard | Link
1 | Budget deviations | Plus/Minus Record | Link
1 | Definition of components to MD | Comercial Components HD - MD | Link
1 | Open points | OIL | Link
1 | Lessons learned Meeting | Lessons learned HD | Link
1 | Project development | Labor | Link
1 | Project development | CALCULOS | Link
1 | BOM Release | Bom record | Project Folder
1 | Risk Assessment Meeting | Risk Assesment | Project Folder
2 | Routing meeting | Routing Checklist | Project Folder
2 | Workshop meeting | Workshop Checklist | Link
3 | Internal revision | Ingeniería 360 - HD | Link
4 | Programming and BI review | OIL - BI/PROG | Link
5 | Plantilla BOM | Job# HD BOM # | Project Folder
5 | Plantilla BOM completo | Job# HD BOM Completo | Project Folder
5 | BOM Release | Release Master File | Link
6 | Handoff Meeting | Minuta Handoff HD | Project Folder
7 | UL - Project | UL - Checklist/Assy | Link
7 | UL - Project | HD_UL 508A | Link
7 | UL - Project | Bitácora_HD_UL 508A | Link
8 | Documentation | Maintenance Manual | Project Folder
8 | Documentation | Spare Part List | Project Folder

## DATA
EMPLOYE | # EMPLOYE | LOCATION | STATUS | JOB | HRS | Hrs Labor | Desviations
HILDA MATA | E0595 | MX | Follow Up | 3297 |  | 1
JUAN ADAME | E0527 | MI | Open | 3300 | 284.5 | 284.5
ADRIAN CABELLO | E0011 | AL | Close | 3308 | 2 | 2
FIDEL MALDONADO | E0267 |  |  | 3321 | 1 | 1
|  |  |  | 3340 | 6 | 6
|  |  |  | 3341 | 15 | 15
|  |  |  | 3364 | 68 | 68
|  |  |  | 3365 | 1 | 1
|  |  |  | 3366 | 17 | 17
|  |  |  | 3264-A | 4 | 4
Advance status | % | Switch Layout | % | 3268-A | 544.5 | 544.5
Not started | 0 | No recibido | 0 | 3268-C | 31.5 | 31.5
Draft | 25 | Recibido | 100 | 3270-S | 2 | 2
In process | 50 |  |  | 3272-A | 173 | 173
Almost ready | 75 |  |  | 3272-B | 183 | 183
Under review | 90 |  |  | 3272-C | 206 | 206
Finished | 100 |  |  | 3272-CO04 | 1 | 1
|  |  |  | 3272-D | 11 | 11
|  |  |  | 3272-H | 48 | 48
|  | MODIF | ORIGNAL | 3272-I | 43.5 | 43.5
| Project contribution | Project contribution | Project contribution | 3272-J | 75 | 75
Read info | 5% | 5% | 2% | 3276-A | 4.5 | 4.5
Long lead items | 5% | 5% | 2% | 3276-C | 5.5 | 5.5
Switch Layout | 1% | 1% | 1% | 3278-A | 69.5 | 69.5
Design | 54% | 54% | 52% | 3278-B | 53.5 | 53.5
|  |  |  | 3278-C | 84.5 | 84.5
Create project | 1% | 1% | 1% | 3278-D | 75 | 75
Communication section | 8% | 8% | 8% | 3297-A | 9 | 9
Power Section | 18% | 18% | 18% | 3297-B | 77.5 | 77.5
Control Section | 28% | 28% | 28% | 3297-C | 70.5 | 70.5
Special components | 15% | 15% | 15% | 3300-CO01 | 7.5 | 7.5
Pneumatic | 16% | 16% | 16% | 3300-CO06-A | 4 | 4
Enclosure | 13% | 13% | 13% | 3300-CO06-B | 3 | 3
Reports | 1% | 1% | 1% | 3300-CO06-C | 3 | 3
|  |  |  | 3304-A | 2.5 | 2.5
Revision | 2% | 2% | 2% | 3304-B | 3.5 | 3.5
Costumer Aprvl | 1% | 1% | 1% | 3304-C | 1 | 1
Meetings | 3% | 3% | 3% | 3304-D | 1 | 1
Purchasing release | 7% | 7% | 7% | 3304-F | 2 | 2
Handoffs | 4% | 4% | 4% | 3304-G | 1 | 1
Support | 5% | 5% | 5% | 3304-H | 3.5 | 3.5
Documentation | 10% | 10% | 18% | 3304-I | 1 | 1
Redlines | 3% | 3% | 3% | 3318-A | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 3318-B | 1 | 1
|  |  |  | 3319-A | 2 | 2
|  |  |  | 3319-B | 2 | 2
|  |  |  | 3321-A | 6 | 6
|  |  |  | 3321-B | 18 | 18
|  |  |  | 3322-CO02-E | 19 | 19
|  |  |  | 3322-CO02-F | 19 | 19
|  |  |  | 3322-CO02-T | 6 | 6
|  |  |  | 3322-E | 1 | 1
|  |  |  | 3322-F | 1 | 1
|  |  |  | 3322-G | 1 | 1
|  |  |  | 3322-H | 1 | 1
|  |  |  | 3322-K | 1 | 1
|  |  |  | 3322-O | 1 | 1
|  |  |  | 3322-S | 1 | 1
|  |  |  | 3326-A | 3 | 3
|  |  |  | 3326-B | 6 | 6
|  |  |  | 3328-A | 20.5 | 20.5
|  |  |  | 3328-B | 14.5 | 14.5
|  |  |  | 3328-C | 21 | 21
|  |  |  | 3328-D | 12.5 | 12.5
|  |  |  | 3328-E | 13 | 13
|  |  |  | 3328-F | 14.5 | 14.5
|  |  |  | 3328-G | 13 | 13
|  |  |  | 3328-H | 17 | 17
|  |  |  | 3328-I | 11 | 11
|  |  |  | 3328-J | 11 | 11
|  |  |  | 3328-K | 10.5 | 10.5
|  |  |  | 3328-L | 6 | 11 | 5
|  |  |  | 3328-M | 6 | 6
|  |  |  | 3328-N | 5 | 5
|  |  |  | 3331-D | 3 | 3
|  |  |  | 3332-A | 28 | 28
|  |  |  | 3332-B | 19 | 19
|  |  |  | 3332-C | 30 | 30
|  |  |  | 3334-A | 24.5 | 32 | 7.5
|  |  |  | 3334-B | 20 | 22.5 | 2.5
|  |  |  | 3334-D | 19 | 21.5 | 2.5
|  |  |  | 3334-E | 29 | 31 | 2
|  |  |  | 3335-A | 18.75 | 18.75
|  |  |  | 3335-B | 27.25 | 27.25
|  |  |  | 3335-F | 9.25 | 9.25
|  |  |  | 3335-G | 9.25 | 9.25
|  |  |  | 3335-ZA | 1 | 1
|  |  |  | 3336-A | 12.5 | 12.5
|  |  |  | 3336-B | 7 | 7
|  |  |  | 3336-C | 12 | 12
|  |  |  | 3336-D | 5.5 | 5.5
|  |  |  | 3336-E | 10.5 | 10.5
|  |  |  | 3336-F | 10.5 | 10.5
|  |  |  | 3336-G | 8.5 | 8.5
|  |  |  | 3336-H | 10 | 10
|  |  |  | 3336-I | 11 | 11
|  |  |  | 3336-J | 11.5 | 11.5
|  |  |  | 3336-K | 11.5 | 11.5
|  |  |  | 3336-L | 9.5 | 9.5
|  |  |  | 3336-M | 10.5 | 10.5
|  |  |  | 3336-N | 13 | 13
|  |  |  | 3336-O | 12.5 | 12.5
|  |  |  | 3336-P | 11.5 | 11.5
|  |  |  | 3336-Q | 12.5 | 12.5
|  |  |  | 3336-R | 11.5 | 11.5
|  |  |  | 3336-S | 12 | 12
|  |  |  | 3336-T | 11.5 | 11.5
|  |  |  | 3336-U | 9 | 9
|  |  |  | 3336-V | 9 | 9
|  |  |  | 3336-W | 7 | 7
|  |  |  | 3336-X | 4.5 | 4.5
|  |  |  | 3336-ZC | 1 | 1
|  |  |  | 3336-ZD | 2 | 2
|  |  |  | 3336-ZE | 3 | 3
|  |  |  | 3336-ZF | 2 | 2
|  |  |  | 3336-ZH | 2.5 | 2.5
|  |  |  | 3336-ZI | 2 | 2
|  |  |  | 3336-ZJ | 1 | 1
|  |  |  | 3336-ZK | 1.5 | 1.5
|  |  |  | 3336-ZL | 3.5 | 3.5
|  |  |  | 3336-ZM | 2 | 2
|  |  |  | 3336-ZO | 1 | 1
|  |  |  | 3336-ZP | 1 | 1
|  |  |  | 3336-ZR | 1 | 1
|  |  |  | 3336-ZS | 1 | 1
|  |  |  | 3336-ZT | 1 | 1
|  |  |  | 3336-ZU | 4.5 | 4.5
|  |  |  | 3336-ZV | 3 | 3
|  |  |  | 3336-ZW | 1 | 1
|  |  |  | 3336-ZX | 2 | 2
|  |  |  | 3346-A | 40.5 | 40.5
|  |  |  | 3346-B | 24 | 24
|  |  |  | 3346-ZB | 1.5 | 1.5
|  |  |  | 3351-A | 11 | 11
|  |  |  | 3351-B | 11 | 11
|  |  |  | 3351-D | 11 | 11
|  |  |  | 3351-E | 10 | 10
|  |  |  | 3363-A | 28 | 29 | 1
|  |  |  | 3363-B | 27 | 30 | 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Tables (hidden)
POC vs Labor |  |  | Sell Hours vs Hours Spent |  |  | Labor Budget vs Labor Used |  |  | Theoretical GP Calc |  |  | Sell Hours vs Hours Spent HD |  | Labor Budget vs Labor Used HD |  |  | Theoretical GP Calc JOB |  |  | Hours to Finish |  |  | Labor Spend on Design Desviations |  |  |  |  | Elect Mat Used on Desviations
Etiquetas de fila | POC | LABOR | Etiquetas de fila | Hrs Budget | Hrs Spend | Etiquetas de fila | Hrs Budget | Hrs Labor | Etiquetas de fila | Project GP (Summary) | Current GP | Etiquetas de fila | % uso lbr usd | Etiquetas de fila | Hrs Budget | Hrs Labor | Etiquetas de fila | Station GP (Summary) | Station GP | Etiquetas de fila | Hours Remaining | Hours to Finish | Etiquetas de fila | Labor Budget | Labor Spend | Design errors | Customer changes | Etiquetas de fila | Mat Budget | Mat Used | Design errors | Customer changes
3332 | 46.28% | 29.73% | 3332 | 8806 | 2618 | 3332 | 259 | 77 | 3332 | 16.51% | 18.03% | 3332 | 29.73% | 3332-A | 100 | 28 | 3332-A | 19.22% | 20.64% | 3332 | 182 | 153.5378 | 3336-A | 14 | 12.5 | 0 |  | 3336-A | 8880.91 | 8880.91
Total general | 46.28% | 29.73% | Total general | 8806 | 2618 | Total general | 259 | 77 | Total general | 16.51% | 18.03% | Total general | 29.73% | 3332-B | 64 | 19 | 3332-B | 15.66% | 16.74% | Total general | 182 | 153.5378 | 3336-B | 8 | 7 | 0 |  | 3336-B | 16865.91 | 16865.91
[14 empty] | 3332-C | 95 | 30 | 3332-C | 14.97% | 16.44% |  |  |  | 3336-C | 14 | 13 | 0 | 1 | 3336-C | 14845.91 | 14845.91
[14 empty] | Total general | 259 | 77 | Total general | 19.22% | 16.44% |  |  |  | 3336-D | 8 | 7.5 | 1 | 1 | 3336-D | 14965.91 | 14965.91
[23 empty] | 3336-E | 14 | 13.5 | 1 | 2 | 3336-E | 16505.91 | 16505.91
[23 empty] | 3336-F | 14 | 12.5 | 1 | 1 | 3336-F | 21837.91 | 21837.91
[23 empty] | 3336-G | 10 | 8.5 |  |  | 3336-G | 34125.91 | 34125.91
[23 empty] | 3336-H | 14 | 12.5 | 1.5 | 1 | 3336-H | 8880.91 | 8880.91
[23 empty] | 3336-I | 14 | 13 | 1 | 1 | 3336-I | 16865.91 | 16865.91
[23 empty] | 3336-J | 14 | 12.5 | 1 |  | 3336-J | 14845.91 | 14845.91
[23 empty] | 3336-K | 14 | 13 |  | 1.5 | 3336-K | 16375.91 | 16375.91
[23 empty] | 3336-L | 14 | 13 | 3.5 |  | 3336-L | 15145.91 | 15145.91
[23 empty] | 3336-M | 14 | 12.5 | 1 | 1 | 3336-M | 21365.91 | 21365.91
[23 empty] | 3336-N | 15 | 13 |  |  | 3336-N | 30345.91 | 30345.91
POC vs Labor HD | [22 empty] | 3336-O | 15 | 13.5 |  | 1 | 3336-O | 8880.91 | 8880.91
[23 empty] | 3336-P | 15 | 12.5 | 1 |  | 3336-P | 19030.91 | 19030.91
Etiquetas de fila | POC | LABOR | [20 empty] | 3336-Q | 15 | 12.5 |  |  | 3336-Q | 14965.91 | 14965.91
3332-A | 40.23% | 28% | [20 empty] | 3336-R | 15 | 12.5 |  | 1 | 3336-R | 16505.91 | 16505.91
3332-B | 40.23% | 29.69% | [20 empty] | 3336-S | 15 | 13 | 1 |  | 3336-S | 8553.91 | 8553.91
3332-C | 58.39% | 31.58% | [20 empty] | 3336-T | 15 | 12.5 | 1 |  | 3336-T | 19030.91 | 19030.91
Total general | 46.28% | 29.73% | [20 empty] | 3336-U | 15 | 13.5 | 3 | 1.5 | 3336-U | 14105.91 | 14105.91
[23 empty] | 3336-V | 15 | 12 | 3 |  | 3336-V | 15855.91 | 15855.91
[23 empty] | 3336-W | 8 | 8 | 1 |  | 3336-W | 16865.91 | 16865.91
[23 empty] | 3336-X | 8 | 6.5 | 1 | 1 | 3336-X | 14965.91 | 14965.91
[23 empty] | Total general | 317 | 280.5 | 22 | 14 | Total general | 400616.84 | 400616.84